## Feuil1
Sujet Débattu | REPONSE | ETAT | Commentaire | Proposition de date de revue des points
Proposer une solution de redondance pour assurer la continuité | 1 ère proposition : Le TELETRAVAIL | FAIT
| 2iéme proposition : Routage du trafic vers depuis le site de MCB vers Media Contact Cote d'Ivoire. | EN COURS | Cette solution est une alternative à la premiére solution si les kpi se degradent dangeureusement. | Un point sera fait entre MCB et MTN le 24 Septembre 2020
| 3iéme proposition : Routage du trafic depuis MTN Benin vers Media Contact Cote d'Ivoire. Architecture et liste de matériels en Cote d'Ivoire pour étude de faisabilité par la transmission | EN ATTENTE | L'architecture est envoyé avec le point de la réunion. Une étude de faisaibilité devrait etre fait par l'équipe de transmission.
Assurer l’entretien permanent de l’onduleur et garantir la fourniture d'energie aux équipements | MCB prendra les dispositions necessaire afin de garantir la fourniture constante de l'énergie. Des tests pourront s'effectuer lors de la reception des différents points | FAIT
Installer un équipement de biométrie et Camera au niveau de la salle machine afin d'assurer une meilleure gestion des logs pour les besoins d'audits | La salle technique dispose déjà des matériels de surveillance et securité. Le systéme de biométrie sera mise en place avant la fin de ce mois. | FAIT | D'autres actions complementaires sont en cours afin de renforcer d'avantage la sécurité de la salle technique. Nous pouvons vous apporter plus de précisons lors de la prochaine revue des autres points.
Renforcer la sécurité d'acces au teletravail avec l'archivage des log pour besoin d'audit. | Sécurité a renforcer avec l'expert Securité prit par MCCB | FAIT | Actuellement le teletravail en gradeur nature est en cours. Notre consultat fait journalierement de monitorig afin de renforcer la sécurité d'accés et celle de notre LAN. | Un point sera fait entre MCB et MTN le 23 Septembre 2020
Augmenter la capacité de la liaison avec l’utilisation des ports de 1G switch (3750x) Cisco de 1 G connectés par fibre optique. | L'IT de MTN propose que MCB mette a disposition au minimum ces matériels ou une gamme supérieur afin de garantir la compatibilité avec leurs équipements et d'assurer une certaine sécurité. | EN COURS | Les diffrénts équipements commandés afin d'augmenter la capacité et assurer une fluidité du traffci sont en cours de configurations par notre consultant. | Un point sera fait entre MCB et MTN le 23 Septembre 2020 afin d'apporter plus de details
Acquérir un Switch (3750x) Cisco 1G |  | EN COURS
Acquérir un Routeur Cisco série 2800 ou 3900 |  | EN COURS
Revoir des installations de transmission et augmentation de la capacité (possibilité d’utilisation de fibre optique). | Augmenter la capacité d'interconnexion entre les equipements de MTN et MCB afin de résoudre les problemes de lenteur. | EN ATTENTE | Ce point sera revu une fois les configurations de nos équipements terminés et monitoring de la liaison afin de voir si la congestion de la liaison data persiste