## Feuil1
TACHES PREVUEES Q1 | TACHES REALISEES Q1
Assurer la mise à disposition des outils de production à au moins 95 % | Hermes disponible et maintenance preventive du serveur pour la continuité du service.
Deploiement de la nouvelle plateforme NobelBiz pour l'omniplus pour la gestion des campagnes Digital des Clients
Support dans le cadre de l’installation de l’outil Omni plus (en cours) WhatsApp Moov (Correction des dysfonctionnements) IVR de reception développé (En attente de mise en production)
Mise a jour des Plateformes production
Veiller à la sécurité des équipements la confidentialité et l’intégrité des données (contre piratage) | Deploiment de la nouvelle architecture de securité (Mise en place de la segmentation et phase II en cours)
Application des politiques de sécurité mise au point (permanent) {mise à jour parc, mise à jour antivirus, désactivation des différents log, configuration des règles de sécurité des équipements réseau selon les normes de sécurité}
Mise en place des procedures de securité, de la charte de securité de l'entreprise
Taux et délais moyen de traitement des requêtes des utilisateurs | Mise en place de la plateforme de gestion des tickets
Implémentation des SLA suivants les différents catégorisations de tickets
Veiller à la montée en compétence de l’équipe | En continue
Maintenance Permanente et Accompagnement de l’IT dans les Filiales
Veille Technologique
Accompagner la direction dans l’exécution des nouveaux contrats

## Feuil2
1)Mise en place de l’Architecture segmentée (FAIT). Phase II encours (télétravail / interco Filiale / Mise en place d’une zone démilitarisée);
2)Mise en place des outils de Monitoring des équipements et de supervision de la bande passante;
3)Application des politiques de sécurité mise au point (permanent) {mise à jour parc, mise à jour antivirus, désactivation des différents log, configuration des règles de sécurité des équipements réseau selon les normes de sécurité}
4)Suivi liaison de backup SBIN (en attente de l’implémentation);
5)Support dans le cadre de l’installation de l’outil Omni plus (en cours)
1.WhatsApp Moov (Correction des dysfonctionnements)
2.IVR de reception développé (En attente de mise en production)
6)Mise a jour des Plateformes production (en attente du support);
7)Implémentation de la fonctionnalité Survey (En cours);
8)Maintenance Permanente et Accompagnement de l’IT dans les Filiales;