## Slide 1
Bienvenue au
GROUPE MEDIA CONTACT

## Slide 2: Fiche synthèse Conduite de Chantier Plan de transformation GMC
Contexte
Mette en place une cellule commerciale pour GMC dans la cadre de transformation
Enjeux
Équipe projet
Responsable du Chantier
Rôle du contributeur:
Collecte des données de l’environnement commerciale
Actions clés à mener (date)
KPI à suivre
« MICHELE DEGBOE »
«MARIUS OGOUDEDJI »
«JOHN MERY KITIHOUN »
Les livrables du chantier
Catalogue des offres et services
Satisfaction Client
Qualité de réponse
Productivité
Optimisation des formations
Evaluer les offres existantes, établir le catalogue des offres et services, proposer les nouvelles offres et services
Définir les marchés et services cibles sur lesquels on souhaite concentrer son développement
Structurer son approche de réponse aux appels d’offres et d’intégration des nouveaux donneurs d’ordre
Structurer son approche de gestion de la relation avec le donneur d’ordre, de livraison des reporting et de clôture de la relation avec le DO
Réaliser son examen annuel des opportunités gagnées ou perdues
Commerciale,, Marketing et gestion de la relation avec le DO
objectifs du chantier
Résultats attendus
Catalogues offres et services
Approche documentée de la gestion de la relation avec le DO
Périmètre à couvrir
Listing des nouvelles procédures a partager au Stream leader du chantier « procédure » 15/09/2022.
Photo globale du marche actuel: taille du marche/analyse SWOT par activité /secteur d’activitè 15/09/2022.
Cartographie des offres 15/09/2022
Proposition catalogue des offres 15/10//2022
Dates Clés (début et fin )
25/08/2022
A définir