## MCB
Date |  | 2018-07-26
Heure |  | 9H00 - 09H35
Lieu |  | Go ToMeeting
Participants | MCB
Léandre AGUIAH
Claude PADONOU
| Vocalcom | Frédéric POUHET
Richard GAUDIN
| MTN - IT | Yawo DABLA
Davy
ORDRE DU JOUR | POINTS ABORDES | DETAILS | RESPONSABLES
SMS Chat Over SMPP - technical discussion | Les besoins du support vocalcom pour finir l'integration | Apres presentation de toute les parties, le support vocalcom a presenté sa difficulte majeure. La principale difficulté est L'ID conversationnel. MTN a repondu que dans les differentes echanges entre l'abonné et l'agent, sa plateforme considere chaque echange comme une nouvelle session, car l'ID de conversation n'est pas maintenu lors des échanges.Les Ingenieurs de Vocalcom ont alors proposé comme methode, afin que l'historique des conversation soient retracés, d'utiliser le numero de l'abonné comme clé unique. La principale consequence, de cet ID qui n'est pas conservé et fourni lors des échanges par l'operateur, sera visible dans le cas ou cet meme abonné (meme numero) doit echanger sur deux campagnes de SMS différents. En conclusion, le support va avancer sur l'intégration afin que le nouveau délais retenu soit respecter. | MCB / VOCALCOM
| Connectivite pour cette campagne | La connectivite sur cette activite restera entre MCB et MTN. Les Ingenieurs de Vocalcom interviendront juste en tant que support de MCB. Il a été rappelé que ce lien est créé déjà ( a l'heure actuelle) vers la plateforme SMC et les tests sont concluants. La campagne demarrera sur cette liaison mise en place. Yawo a suggere la mise en place d'un VPN afin de dissocier les traffics Data habituels (acces aux aplications) de ce nouveau traffic a caractere particulier (SMS). | MTN
| Pre-requis du CRM Hermes | Les ingenieurs de MTN ont sugéré que Vocalcom envoie le document de pre-requis complet du CRM Hermes pour transmission a leur prestatatire de la plateforme SMC pour reponse et planifier si possible un Upgrade de sa plateforme (surtout avec possibilité de conserver les ID conversationnels) meme aprés demarrage de la campagne. | MCB/MTN
| Date de demarrage de la campagne SMS | Apres discussion, nous avons retenir pour la date de demarrage de la campagne SMS le Jeudi 02 Aout 2018 | MCB/MTN