Planning de travail en Guinée Conakry

| TACHES | DETAILS | DATE | Ordre |
| --- | --- | --- | --- |
| INSTALLATION DES SERVEURS HERMES + MISE EN PLACE DE LA PLATEFORME HERMES | - Confirmation de la mise a dispositions des prérequis demandés aux Client MTN (baie de 10U, courant ondule, Connexion Internet 2Mbps) ; - Installation des serveurs, et Media Gateway dans la baie ; - Finalisation des paramétrages réseaux IP, mise à jour Windows des deux serveurs ; - Envoie des identifiants d’accès a là plateforme au support ; | 17/09/2018 | 1 |
|  | Prise de main pour installation de la plateforme par le support Vocalcom - Installation Hermes.Net ; - Transfert de Licence Hermes ; - Configuration du service Brekete ; - Paramétrage des fichiers voix ; | Du 18/09/2018 Au 19/09/2018 | 2 |
| INTERCO VOIX | Assistance pour l’interco Voix avec le client MTN GC - Configuration du reseau IP sur la Media Gateway ; - Configuration des Protocol et codec ; - Alignement des E1 ; | 18/09/2018 | 3 |
| INTERCO DATA | Assistance pour l’installation DATA avec le client MTNGC et accès depuis les plateaux de Position (test avec deux positions). | 20/09/2018 | 4 |
| CONFIGURATION DES CAMPAGNES | - Configuration de la campagne d’émission ; - Mise en place de l’argumentaire de la campagne ; - Mise en place des statuts et fichiers d’appel ; - Configuration des IPhone (6 IPhone) | 20/09/2018 | 5 |
| GO LIVE | Lancement de la production | 21/09/2018 | 6 |
| INSTALLATION DU SERVEUR ADMINISTRATIF | - Installation du service DNS ; - Installation du service Active Directory ; - Mise en plage des GPO et sécurité ; - Mettre les postes dans le domaine MCCGC et adressage reseau de ses postes (6 positions disponibles et fonctionnelles) - Installation du serveur d’Antivirus (serveur virtuel) ; - Installation du serveur de Fichier (lecteur) (serveur virtuel) ; - Installation du serveur d’enregistrement ; - Configuration des sessions (Agent et superviseur) ; | Du 21/09/2018 au 22/09/2018 | 7 |