## Feuil1
COMPTE RENDU DE LA REUNION DSI MCB
3/ Recommandation
Date / Heure / Lieu | 24 Novembre 2025 via Teams | Recommandation | Owner | Satut | Dernière relance | Commentaire
Participants | Jean François, Carin GOUANY, Jean Paul ZINSOU et Pierre IDOHOU, Noel | En attente de MTN pour l’intégration de WhatsApp Côte d’ivoire | Jean Paul | Non cloturé | 2025-11-13 | En attente des discussions entre le cilent et la irection generale
Diffusion à | AGUIAH Léandre | Intervention de Jean Marcel pour le BCP |  | Non cloturé |  | Pas de suite
Copie(s) à |  | BCP MCCI |  | Non cloturé |  | En attente de la licence Brekeke, ainsi que de l'acces VPN (une solution alternatif encours)
Objet | Récapitulatif des activités en cours d’exécution | Fichier de Codage des données a envoyeer au client |  | Non cloturé |  | Envoyé un mail en interne avec la proposition faite.
Ordre du jour |  | Suivi d'Etat d'avancement des axes de BCP en Interne |  | Non cloturé |  | Manque de casque pour la finalisation du projet
2/ Point des difficultés |  | IVR MTN Benin | Jean François | Non cloturé |  | Test avec un numéro ordinaire
3/ Recommandation |  | POC MTN |  | Non cloturé |  | Mehery demande une rencontre avec Vocalcom pour discuter de la faisabilité
3/ Point sur les BCP MCCI et MCCAM |  | Comment récuperer les emojis dans le dbcall H360 |  | Non cloturé | 2025-10-27 | En attente du réponse du sopprt Vocalcom
|  | BCP BGFI Congo | Carin Gouany | Non cloturé | 2025-11-10 | En attente d’une séance de finalisation entre les parties concernées.
|  | Point sur la campagne appel vidéo du client MTN Congo |  | Non cloturé | 2025-11-17 | Point sur les licences (Finance)
|  | Suivi de la mise en place de l’interface de la badgeuse Congo |  | Non cloturé | 2025-10-27 | Relancer Jean Marcel
|  | Connexion internet | Noel | Non cloturé | 2025-10-27 | Point pris en charge par le client (Relancer le client avec les preuves / éléments justificatifs).
|  | Point sur la prise en main module adminitration du nouveau CRM Client. |  | Non cloturé |  | Formation prévue avec le client.
|  | Serveur Active Directory Cameroun qui redémarre seul |  | Non cloturé |  | Installer l’AD sur une machine ordinaire, afin de permettre la réinstallation du serveur AD principal.
|  | Poste de travail pour Moise |  | Non cloturé |  | Prendre un poste au niveau de la production