## Feuil1
COMPTE RENDU DE LA REUNION DSI MCB
3/ Recommandation
Date / Heure / Lieu | 27 Octobre 2025 via Teams | Recommandation | Owner | Satut | Dernière relance | Commentaire
Participants | AGUIAH Léandre, Jean François, Carin GOUANY, Jean Paul ZINSOU et Pierre IDOHOU, Noel | En attente de MTN pour l’intégration de WhatsApp Côte d’ivoire | Jean Paul | Non cloturé | 2025-10-27 | En attente du retour client
Diffusion à | AGUIAH Léandre | Intervention de Jean Marcel pour le BCP |  | Non cloturé
Copie(s) à |  | BCP MCCI |  | Non cloturé |  | En attente de la licence Brekeke, ainsi que de l'acces VPN
Objet | Récapitulatif des activités en cours d’exécution | Suivi d'Etat d'avancement des axes de BCP en Interne |  | Non cloturé |  | Rapport envoyé
Ordre du jour |  | IVR MTN Benin | Jean François | Non cloturé |  | Le client a donné l’accord pour l’utilisation du prompt de 2023-2024.
2/ Point des difficultés |  | POC MTN |  | Non cloturé |  | Mehery demande une rencontre avec Vocalcom pour discuter de la faisabilité
3/ Recommandation |  | Comment récuperer les emojis dans le dbcall H360 |  | Non cloturé | 2025-10-27 | Le support Vocalcam relancé
3/ Point sur les BCP MCCI et MCCAM |  | Ticket de Priorisation toujours en attente |  | Non cloturé |  | Revoir les configurations au expliquer le fonctionnement de H360 au demandeur
|  | BCP BGFI Congo | Carin Gouany | Non cloturé | 2025-10-21 | En attente d’une séance de finalisation entre les parties concernées.
|  | Suivi de la mise en place de l’interface de la badgeuse Congo |  | Non cloturé | 2025-10-27 | Relancer Jean Marcel
|  | Modification IVR Cameroun | Noel/Moise | Non cloturé |  | Souci après modélisation à la lecture de la base home du coup les redirection marche 1/5
|  | Connexion internet |  | Non cloturé | 2025-10-27 | Point pris en charge par le client
|  | Serveur Active Directory Cameroun qui redémarre seul |  | Non cloturé |  | Installer l’AD sur une machine ordinaire, afin de permettre la réinstallation du serveur AD principal.

## Feuil2
RecommandatA3+A1+A1:E13 | Owner | Satut | Délai cloture | Commentaire
En attente de MTN pour l’intégration de WhatsApp Côte d’ivoire | Jean Paul | Non cloturé |  | En attente du retour client
Intervention de Jean Marcel pour le BCP |  | Non cloturé
BCP MCCI |  | Non cloturé |  | En attente de la licence Brekeke, ainsi que de l'acces VPN
Suivi d'Etat d'avancement des axes de BCP en Interne |  | Non cloturé |  | Rapport envoyé
IVR MTN Benin | Jean François | Non cloturé |  | Le client a donné l’accord pour l’utilisation du prompt de 2023-2024.
POC MTN |  | Non cloturé |  | Mehery demande une rencontre avec Vocalcom pour discuter de la faisabilité
Comment récuperer les emojis dans le dbcall H360 |  | Non cloturé
Ticket de Priorisation toujours en attente |  | Non cloturé |  | Revoir les configurations au expliquer le fonctionnement de H360 au demandeur
BCP BGFI Congo | Carin Gouany | Non cloturé |  | En attente d’une séance de finalisation entre les parties concernées.
Suivi de la mise en place de l’interface de la badgeuse Congo |  | Non cloturé |  | Relancer Jean Marcel
Modification IVR Cameroun | Noel/Moise |  |  | Souci après modélisation à la lecture de la base home du coup les redirection marche 1/5
Connexion internet
Serveur Active Directory Cameroun qui redémarre seul |  | Non cloturé |  | Installer l’AD sur une machine ordinaire, afin de permettre la réinstallation du serveur AD principal.