## Slide 1
Bienvenue au
GROUPE MEDIA CONTACT
☻06 JANVIER 2022
Décembre 2022

## Slide 2
CODIREX DU JEUDI 25 MAI 2023

## Slide 3
ORDRE DU JOUR - CODIREX DU JEUDI 25 MAI 2023
Analyse des résultats et performances du Groupe Média Contact
Analyse des performances commerciales et opérationnelles de HOOPE AFRICA
Revue des différents points : mission du Cabinet SODALITE CONSULTING
Tableau de synthèse des décisions prises aux points 1,2 et 3
Divers

## Slide 4
3. Revue des différents points : mission du Cabinet SODALITE CONSULTING
3.0 Vue Synoptique de l’avancement de la mission à date
3.1 Revue de la mission sur Groupe Média Contact
3.2 Revue de la mission sur HOOPE AFRICA
3.3 Revue de la mission sur les autres marques ;
3.4 Suggestions et divers.

## Slide 5
3.0 Vue Synoptique de l’avancement de la mission à date

## Slide 6
3.1 Revue de la mission Groupe Média Contact
3.1.1 Travaux Planning des livrables
Mise en cohérence du Budget reçu en raison délai => Budget Finalisé à livrer fin Juin 2023
3.1.2 Travaux activités normales DFC
Validation Paie avril et mai : Contrôles Ok => Tvx d’optimisation Zeus à faire
Validation Dépenses avril et mai 23 => Harmonisation et digitalisation à faire
Revue et finalisation arrêtés de comptes avant Audit (MCCI et MCCB) Ok
Suivi mise en place financement MCB Banque Altantiqueen cours
Modification des pouvoirs et signatures (Ok MCCI à étendre aux autres)
Instance de suivi du recouvrement des créances (encours de mise en place)
Mise en place d’un plan d’apurement des dettes (en attente)
BFR Cameroun (à faire après validation des offres)

## Slide 7
3.2 Revue de la mission HOOPE
3.2.1 Travaux Planning des livrables
Budget validé + lettres d’engagement => Suivi budgétaire à démarrer Asap
3.2.2 Travaux activités normales DFC
Validation Paie avril et mai : Contrôles et Régul SMIG Ok => Outil à fiabiliser
Validation Dépenses avril et mai 23 => Harmonisation et digitalisation à faire
Revue et finalisation arrêtés des comptes avant Audit OK
Modification des pouvoirs et signatures à finaliser selon new modèle GMC
Instance de suivi du recouvrement des créances (à mettre en place)
Mise en place d’un plan d’apurement des dettes (en attente)
Workflow de digitalisation des dépenses en cours avec lot 1 réparation motos
Mise en place du financement ORABANK (Evaluation Mt Caution à faire valider)

## Slide 8
3.3 Revue de la mission sur les autres marques
3.3.1 Travaux Planning des livrables
RAS
3.3.2 Travaux activités normales DFC
Digital Paladium : Analyse d’acceptabilité Ok avec proposition à valider

## Slide 9
3.4 Suggestions et divers.
3.4.1 Suggestions
RAS
3.4.2 Divers
RAS

## Slide 10
II. CIBLES
V. LE BUDGET

## Slide 12
II. CIBLES
V. LE BUDGET