## Slide 1
Page 1 de 12
SEANCE DE TRAVAIL SUR LE SUPPORT DE COMMUNICATION DESCENDANTE DU PROGRAMME DRIVE
COMPTE RENDU
Informations générales
Date de la réunion : Mardi 17 Mars 2026 Horaire : 16h02mn - 16h23mn GMT | Lieu de la réunion : Google meet : https://meet.google.com/sdd-djpu-iti
Participants : DG, DGA, Pole Communication, Coordonnateur. du programme | 
Ordre du jour : 1- Orientations pour la conception du logo 2- Support de communication descendante | 
Objectifs de la réunion : Donner les orientations pour la conception du logo et du support de communication descendante du programme DRIVE | 

## Slide 2
Page 2 de 12
Sujets et thèmes de la rencontre
Sujets abordés | Résumé de la discussion | Actions
Logo du programme DRIVE Support de communication | Retour et observations sur les propositions actuelles Les propositions de logo initiales sont trop sombres et ne reflètent pas la dynamique positive souhaitée Le logo doit être compréhensible au premier regard sans explication supplémentaire Les propositions doivent être plus parlantes et offrir plus de choix que les versions précédentes L'équipe doit comprendre la définition complète du sigle Drive avant de concevoir les propositions L'équipe a conçu un plan de communication au lieu d’un support de communication comme demandé Le support de communication doit énumérer les points clés du programme Drive de manière succincte | Transmettre de nouvelles propositions de logo reflétant les valeurs du programme Drive d'ici jeudi 19 mars 2026 Chaque proposition de logo doit inclure une description expliquant son message et sa connexion aux valeurs de Drive Fournir un support de communication synthétique intégrant logo et éléments partagés par mail (vision; Mission; valeurs; programme DRIVE (Signification); les objectifs à 2028; les objectifs Macro à 2026; Le nombre de chantiers et sous chantiers en 2026 VS le nombre total de chantiers) à transmettre ce vendredi 20 mars 2026 La communication sur le programme doit démarrer la semaine prochaine: le respect des délais est critique

## Slide 3
Page 10 de 12
Commentaires ou notes
Clarifications sur les attentes
L’équipe communication doit revenir avec plusieurs propositions de logo
Les proposition attendues doivent être beaucoup plus parlante avec un petit texte derrière pour faciliter la compréhension et l’idée directement au regard
Garder à l’esprit que DRIVE est un sigle, donc doit laisser transparaitre la signification et l’idée du changement du paradisme
Suivi, compilation et archivage de ce compte rendu
Micheline : chargée d’assurer le suivi, et l’archivage de ce compte rendu.

## Slide 4
Page 11 de 12
Annexes
Le rapporteur
Signification DRIVE:
D – Direction : Clarifier la vision stratégique, renforcer le pilotage et assurer l’alignement entre les objectifs, les équipes et les résultats attendus.
R – Réinvention : Encourager l’innovation et repenser les modèles, les offres et les processus afin de répondre efficacement aux évolutions du marché.
I – Intégration : Développer les synergies internes, favoriser la collaboration transverse et consolider l’approche omnicanale.
V – Valeurs : Ancrer une culture fondée sur l’engagement, l’éthique et la responsabilité, en plaçant l’humain au cœur des priorités.
E – Excellence : Rechercher un haut niveau de qualité opérationnelle et de performance grâce à l’amélioration continue et à l’optimisation des pratiques.

## Slide 5
Page 12 de 12
FIN