## Slide 1
Page 1 de 12
PRESENTATION DE L’INITIALISATION DES SOUS CHANTIERS DU PROGRAMME DRIVE
COMPTE RENDU
Informations générales
Date de la réunion : Mercredi 08 Avril 2026 Horaire : 09h13 mn - 11h00 mn GMT | Lieu de la réunion : Google meet : https://meet.google.com/ojs-ajkj-wwb
Participants : DG, DGA, Léandre AGUIAH, Marie Hélène GNAGNE, Francis HOUETO, Leonel HOUESSOU, Timothée SOHUI, Sylvanus GNIMOVO, Innocent D’ALMEIDA, Léa BATOSSI, Jean-François LOBE, Davi N’GOBO, Micheline KWAMINAN | 
Ordre du jour : 1- Présentation des fiches d’initialisation des sous chantiers 2- Validation des fiches d’initialisation | 
Objectifs de la réunion : Présenter et valider les différentes fiches d’initialisation projet des sous chantiers du programme DRIVE | 

## Slide 2
Page 2 de 12
Sujets et thèmes de la rencontre
Sujets abordés | Résumé de la discussion | Actions
VISION & AMBITION TRANSFORMATION NUMERIQUE & IA OPTIMISATION OPERATIONNELLE & SYNERGIES#1 OPTIMISATION OPERATIONNELLE & SYNERGIES#2 LEADERSHIP & GOUVERNANCE | Instaurer une culture du résultat basée sur des objectifs clairs, des KPI (V&A_2_01) Mettre en place ou renforcer les instances de gouvernance Structurer notre méthodologie d'implémentation de l'IA à travers les USE CASE… Définir la stratégie du mix contrats (interne/externe, CDI/prestataires, compétences critiques) selon les besoins capacitaires et stratégiques. Aligner les objectifs opérationnels et financiers (OO&S_6_01) Déployer et Outiller le pilotage budgétaire en mettant en place une gouvernance financière efficace (OO&S_7_01) Déployer des outils de tracking de la force de vente mobile./ HOOPE | Transmission de la fiche d’initialisation projet le 10 avril Fiche d’initialisation projet présentée et validée Transmission de la fiche d’initialisation projet le 10 avril Transmission de la fiche d’initialisation projet le 10 avril Transmission des deux fiches d’initialisation projet le 10 avril Transmission des deux fiches d’initialisation projet le 13 avril

## Slide 3
Page 10 de 12
Commentaires ou notes
Clarifications sur les attentes
Chaque responsable de projet est tenu de veiller à la complétude et à la transmission des fiches d’initialisation au moins 48 heures avant la séance
Un calendrier de suivi sera établi pour l'ensemble des projets initialisés afin d'en monitorer les taux d'avancement
Le rapporteur

## Slide 4
Page 12 de 12
FIN