## Slide 1
Janvier 2024
Copyright 2024

## Slide 2: BILAN BI-MENSUEL Janvier 2025
Direction Qualité & Expérience Client
Programme NEXT-IUM

## Slide 3: Sommaire
I
Bilan Axe: Leadership & Business
Bilan Axe: people
II
Bilan Axe: Process et procédures
III
Météo Sponsor NEXT-IUM
IV
SOMMAIRE
Next Step
V

## Slide 4
Leadership
&
Business

## Slide 5
Fiche de suivi LB_STREAM1_SC1
PERIODE: Janvier 2025
Processus :
Stream / Chantier :
Stream leader :
1. Périmètre & Planning
2. Elaboration & validation approche
3. Communication
4. Axes de changement/ Opportunités
5. Formation
Taux de réalisation
(Lié au planning)
25%
50%
75%
100%
Norme COPC N° 1.1 & 1.2
Définir les Orientations Stratégiques
Théophile AMANI
Recommandations / Alertes
Recommandations:
Planifier les activités permettant de réaliser les OS
Constats:
OS réalisés. Plan de com à définir par Direction et BU pour communication officielle
Risque:
RAS
A retenir:
Action démarrée et clôturée
A retenir:
Procédure rédigée et validée
A retenir:
Réalisée le vendredi 15/11/2024
A retenir:
Axes de changement identifiés et communiqués
A retenir:
N/A
100%
100-58%
100%
100-80%
0%
Taux de réalisation Globale
72 vs 84%

## Slide 6
Fiche de suivi LB_STREAM1_SC2
PERIODE: Decembre 2024
Processus :
Stream / Chantier :
Stream leader :
1. Périmètre & Planning
2. Elaboration & validation approche
3. Communication
4. Axes de changement/ Opportunités
5. Formation
Taux de réalisation
(Lié au planning)
25%
50%
75%
100%
N/A
Définir le mécanisme des arrêtés de comptes
Sylvanus G
Recommandations / Alertes
Recommandations:
DF doit faire un retour sur la procédure en vue de la soumettre à nouveau au processus de validation
Constats:
Procédure revue en séance avec la DF, nécessité de modifications. En attente du retour des modifications à intégrer.
Risques:
RAS
Difficultés:
Pas de retour de la DF et stream hors délai
A retenir:
Action démarrée et clôturée
A retenir:
Procédure rédigée et validée
A retenir:
Action non démarrée
A retenir:
Axes de changement présentés et en cours de création
A retenir:
Action non démarrée
100%
100%
0%
50%
0%
Taux de réalisation Globale
53 vs 53%

## Slide 7
Fiche de suivi LB_STREAM3_SC3
PERIODE: Décembre 2024
Processus :
Stream / Chantier :
Stream leader :
1. Périmètre & Planning
2. Elaboration & validation approche
3. Communication
4. Axes de changement/ Opportunités
5. Formation
Taux de réalisation
(Lié au planning)
25%
50%
75%
100%
COPC N° 2.22
Facturer les donneurs d'ordres
Sylvanus G
Recommandations / Alertes
Recommandations:
RAS
Constat:
Glissement de délais
Risques:
N/A
Difficultés:
RAS
A retenir:
Action démarrée et clôturée
A retenir:
Procédure validée
A retenir:
Action non démarrée
A retenir:
Action non démarrée
A retenir:
Action non démarrée
100%
75%
0%
0%
0%
Taux de réalisation Globale
75 vs 67%

## Slide 8: Sommaire
PEOPLE

## Slide 9
Fiche de suivi Pe_STREAM1_SC1
PERIODE: Décembre 2024
Processus :
Stream / Chantier :
Stream leader :
1. Périmètre & Planning
2. Elaboration & validation approche
3. Communication
4. Axes de changement/ Opportunités
5. Formation
Taux de réalisation
(Lié au planning)
25%
50%
75%
100%
Norme COPC N° 3.1-7
Définir des postes et des activités KCR et KSP
Rodolphine O.
Recommandations / Alertes
Recommandations:
RAS
Constats:
Amendements de 12/16 fiches de poste KCR
Identification de tous les postes KSP all filiale
Démarrage des analyses sur les potes redondants
Risques:
Probabilité de Glissement de tout le Stream au regard des retards accusés sur les postes KSP
Difficultés:
RAS
A retenir:
Action démarrée et clôturée
A retenir:
Les exigences de la norme ne nécessitent pas de rédaction de procédure mais la mise à jour des fiches de postes
A retenir:
Action non démarrée
A retenir:
Action non démarrée
A retenir:
N/A
100%
N/A
0%
0%
0%
Taux de réalisation Globale
46 vs 33%

## Slide 10
Fiche de suivi Pe_STREAM2_SC1
PERIODE: Novembre 2024
Processus :
Stream / Chantier :
Stream leader :
1. Périmètre & Planning
2. Elaboration & validation approche
3. Communication
4. Axes de changement/ Opportunités
5. Formation
Taux de réalisation
(Lié au planning)
25%
50%
75%
100%
Norme COPC N° 3.2
Définir le processus de recrutement pour les postes KCR et KSP
Marie-Hélène G.
Recommandations / Alertes
Recommandations:
RAS
Constat:
Glissement des délais
Risques:
RAS
Difficultés:
RAS
A retenir:
Action démarrée et clôturée
A retenir:
Procédure de recrutement des CRCD, des autres métiers dont hoope, d’embauche (Validées)
A retenir:
Action non démarrée
A retenir:
Action non démarrée
A retenir:
Action non démarrée
100%
100%
0%
0%
0%
Taux de réalisation Globale
63 vs 43%

## Slide 11
Fiche de suivi Pe_STREAM5_SC1
PERIODE: Décembre 2024
Processus :
Stream / Chantier :
Stream leader :
1. Périmètre & Planning
2. Elaboration & validation approche
3. Communication
4. Axes de changement/ Opportunités
5. Formation
Taux de réalisation
(Lié au planning)
25%
50%
75%
100%
Norme COPC N° 2.4 & 2.5
Prévoir et établir le Capacitaire
Anaîs A.
Recommandations / Alertes
Recommandations:
Valider la procédure
Calcul des indicateurs de performance de la prévision et planification à démarrer fin Novembre (Non réalisée)
Constats:
Report des séances de validation pour indisponibilité DQEC
Hors délais
Risques:
RAS
Difficultés:
RAS
A retenir:
Action démarrée et clôturée
A retenir:
Procédure rédigée en attente de validation
A retenir:
Action non démarrée
A retenir:
Action non démarrée
A retenir:
Action non démarrée
100%
39%
0%
0%
0%
Taux de réalisation Globale
70 vs 70%

## Slide 12
PROCCESS
& PROCEDURES

## Slide 13
Fiche de suivi PP_STREAM4_SC1
Date: Décembre 2024
Processus :
Stream / Chantier :
Stream leader :
1. Périmètre & Planning
2. Rédaction des approches Septembre
3. Rédaction des approches Octobre
4. Rédaction des approches Novembre
5. Rédaction des approches Décembre
Taux de réalisation
(Lié au planning)
25%
50%
75%
100%
N/A
Rédiger les approches COPC
Raîssa KASSI
Recommandations / Alertes
Recommandations:
Définir deux jours par mois pour la validation des procédures finalisées
Constats:
RAS
Difficultés:
Recrutement de la ressource dédiée en pending
A retenir:
Action démarrée et clôturée
A retenir:
5/6 procédures rédigées et 1 validée
A retenir:
1/1 Stream démarré. Procédure en cours de rédaction
A retenir:
2/6 Stream (Automatisation des données -Collecter des données intègres et garantir la confidentialité et conformité des données)
A retenir:
0/9 Stream non démarrée
100%
63%
33%
33%
0%
% réalisation globale 46 vs 28%

## Slide 14
Fiche de suivi PP_STREAM5_SC2
Date: Décembre 2024
Processus :
Stream / Chantier :
Stream leader :
1. Définir les impacts du changement sur tous le programme et comm
2. Comm sur les impacts de changements et naming
3. Identification du budget de la conduite du changement
4. Validation du budget
5. Moyens et Mécanisme de la CDC
Taux de réalisation
(Lié au planning)
25%
50%
75%
100%
N/A
Définir les moyens et mécanismes de communiation
Angelique WHANNOU
Recommandations / Alertes
Recommandation:
Mettre à disposition des lignes budgétaires validées et annuler les lignes en attente de validation depuis plus de 2 mois
A retenir:
Action démarrée et clôturée
A retenir:
Action démarrée et clôturée
A retenir:
Action démarrée et clôturée
A retenir:
Action démarrée non clôturée
A retenir:
Action démarrée et clôturée
100%
100%
100%
75%
100%
% réalisation 88%

## Slide 15
Fiche de suivi PP_STREAM5_SC2
Date: Décembre 2024
Processus :
Stream / Chantier :
Stream leader :
1. Plan de conduite de changement Septembre
2. Plan de conduite de changement Octobre
3. Plan de conduite de changement Novembre
4. Plan de conduite de changement Décembre
5. Plan de conduite de changement Jan & Fév
Taux de réalisation
(Lié au planning)
25%
50%
75%
100%
N/A
Déployer le plan de conduite du changement
A IDENTIFIER
Recommandations / Alertes
Recommandation:
Maintenir avec tous les Stream leader un bon trend de travail afin d’avancer aisément dans les activités liées à la CDC
Constats:
RAS
Difficultés:
RAS
A retenir:
Impact 2/6
Sensibilisations en cours de réalisation.
A retenir:
Impact, sensibilisation et formation non démarré
A retenir:
Impact, sensibilisation et formation non démarré
A retenir:
Impact, sensibilisation et formation non démarré
A retenir:
Impact, sensibilisation et formation non démarré
33%
0%
0%
0%
0%
% réalisation 13 Vs 6%

## Slide 16
Fiche de suivi Pe_STREAM5_SC1
PERIODE: Décembre 2024
Processus :
Stream / Chantier :
Stream leader :
1. Périmètre & Planning
2. Elaboration & validation approche
3. Communication
4. Axes de changement/ Opportunités
5. Formation
Taux de réalisation
(Lié au planning)
25%
50%
75%
100%
Norme COPC N° 2.2 & 2.20
Voix du client/ Gérer la relation avec les donneurs d'ordres
Innocent D’ALMEIDA.
Recommandations / Alertes
Recommandations:
Valider la procédure
Définition des indicateurs de performance démarrer non finalisée
Constats:
RAS
Risques:
RAS
Difficultés:
RAS
A retenir:
Action démarrée et clôturée
A retenir:
Procédure rédigée en attente de validation
A retenir:
Action non démarrée
A retenir:
Action non démarrée
A retenir:
Action non démarrée
100%
22%
0%
0%
0%
Taux de réalisation Globale
61 vs 24%

## Slide 17
Fiche de suivi Pe_STREAM5_SC1
PERIODE: Décembre 2024
Processus :
Stream / Chantier :
Stream leader :
1. Périmètre & Planning
2. Elaboration & validation approche
3. Communication
4. Axes de changement/ Opportunités
5. Formation
Taux de réalisation
(Lié au planning)
25%
50%
75%
100%
Norme COPC N° 2.2 & 2.20
Qualité de Service/ Performance de l’Expérience Client
Innocent D’ALMEIDA.
Recommandations / Alertes
Recommandations:
RAS
Constats:
RAS
Risques:
RAS
Difficultés:
RAS
A retenir:
Action démarrée et clôturée
A retenir:
Collecte des KPI’s et non rédaction de procédure sur ce stream
A retenir:
Action non démarrée
A retenir:
Action non démarrée
A retenir:
Action non démarrée
100%
NA
NA
0%
0%
Taux de réalisation Globale
25 vs 0%

## Slide 18
Météo Sponsor NEXT-IUM

## Slide 19
Météo Sponsor NEXT-IUM
SPONSOR :
1. Leadership et Business
2. People
3. Technologie,
4. Process & Procédures
5. Formation
Taux de réalisation
(Lié au planning)
25%
50%
75%
100%
Claude PADONOU
Recommandations / Alertes
Recommandations:
RAS
Constats:
Taux de démarrage de 52% au lieu de 62% à fin Novembre
Taux de réalisation de 43% au lieu de 50% à fin Novembre sur tous les Stream
Risques:
RAS
Difficultés:
RAS
A retenir:
NA sur Nov
A retenir:
taux de démarrage de 0% soit 2/2 Stream non démarré en Nov
A retenir:
Taux de démarrage de 0% soit 0/3 Stream (3 non démarrer en Novembre)
A retenir:
Taux de démarrage de 100% avec 2/2 Stream démarrés en Novembre
63%-67%
48%-60%
%
41%-47%
Semi-couvert
Ensoleillé
Couvert
Taux de réalisation globale
43 vs 37%
Date: 17 Décembre 2024
% réalisation Axe

## Slide 20
Planning

## Slide 21
PLANNING PROJETS & recos générales et observations
Streams priorisés: Novembre 2024 | Stream leaders
Automatisation des données -Collecter des données intègres | Jean-Marcel. A
Automatisation des données - Garantir la conformité et la confidentialité des données | Jean-Marcel. A
Rémunération et avantages - Objectiver, fixer des incentives et un mécanisme de rétention | Marie-hélene . G
Formation- Définir le mécanisme d'évaluation des actions de formations | Timothée. Y
Turnover et absentéisme- Réduire le turnover et l'absenteisme | Harvey. P
Gérer les rebus-sécurité et rebus | Jean-Paul. Z
Recommandations:
Objectiver les streams leaders et leur donner une demie journée par semaine pour travailler sur leur projet
Mettre à disposition le budget disponible pour la CDC les autres lignes ne recevant pas de retours
Observations:
Suspension des animations CDC (Pas de budget)
PMO indisponible depuis mi-nov
Remplacement du stream-leader CDC à réaliser
9 streams non prévu démarrés sur Nov du fait de nos exigences

## Slide 22
Next steps

## Slide 23
Next steps
Définition de nouvelles perspectives sur 2025
Présentation d’un nouveau plan de mise en œuvre du programme Lot 2

## Slide 24
II. CIBLES
V. LE BUDGET