## Actions
Ref | Chantier stratégique | Thème | Description | Impact Attendu | Porteur Direction | Porteur Nom | Impact Business | Coût | ROI | Complexité | Charge | Faisabilité | Priorité Théorique | Échéance souhaitée | Échéance Révisée | Priorité Validée | Trajectoire | Délais de réalisation | Logique trajectoire | Période | Nombre d'actions | Priorité
Act° 01 | Réorganisation & Compétences | Compétences & Modèle social | Recruter les meilleurs profils et renforcer les effectifs des BU clés (Digital, Commercial). | Renforcement des capacités clés, amélioration de la performance opérationnelle et sécurisation de la croissance. | DCH | MARIE HELENNE | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 16 | P0 |  |  | P0 | Priorité immédiate 03 à 06 mois | Démarrage T1 2026 - Fin T2 2026 | Exécution immédiate, résultats rapides | Démarrage T1 2026 - Fin T2 2026 | 21 | P0
Act° 02 | Réorganisation & Compétences | Compétences & Modèle social | Prioriser les postes critiques à pourvoir dès le T1 2026. | Accélération de l’exécution stratégique et réduction des risques opérationnels à court terme. | DCH | MARIE HELENNE | 4 | 4 | 16 | 3 | 3 | 9 | P0 |  |  | P0 | Priorité immédiate 03 à 06 mois | Démarrage T1 2026 - Fin T2 2026 | Exécution immédiate, résultats rapides | Démarrage T2 2026 - Fin T4 2026 | 20 | P1
Act° 03 | Réorganisation & Compétences | Compétences & Modèle social | Mettre en place un plan de formation structuré (technique, managérial, digital, IA). | Montée en compétences des équipes, amélioration de la qualité de service et de la performance. | DCH | MARIE HELENNE | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | P1 |  |  | P1 | Priorité élevée 06 à 09 mois Actions à fort impact business ou expérience client | Démarrage T2 2026 - Fin T4 2026 | Accélération et impact visible en 2026 | Démarrage T3 2026 - Fin T4 2027 | 6 | P2
Act° 04 | Leadership & Gouvernance | Compétences & Modèle social | Mettre en place un plan structuré de mentoring inter-équipes et inter-filiales (transfert de savoir-faire, compagnonnage). | Développement du leadership interne et fidélisation des talents. | DCH | MARIE HELENNE | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 9 | P0 |  |  | P3 | Actions non critiques 12 à 24 mois | Démarrage T1 2027 - Fin T4 2028 | Optimisation étalée | Démarrage T1 2027 - Fin T4 2028 | 3 | P3
Act° 05 | Leadership & Gouvernance | Compétences & Modèle social | Mettre en place un modèle social équitable, motivant et transparent (Idem Act 6) avec des des mécanismes d’incentives (bonus, reconnaissance institutionnelle). | Engagement durable des équipes et climat social stabilisé. | DCH | MARIE HELENNE | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 9 | P0 |  |  | P2 | Priorité structurante 09 à 12 mois Actions de transformation (process, outils, organisation) | Démarrage T3 2026 - Fin T4 2027) | Structuration progressive)
Act° 06 | Leadership & Gouvernance | Compétences & Modèle social | Déployer des mécanismes d’incentives (bonus, reconnaissance institutionnelle). | Stimulation de la performance individuelle et collective. | DCH | MARIE HELENNE | 4 | 3 | 12 | 3 | 3 | 9 | P0 |  |  | P1 | Priorité élevée 06 à 09 mois Actions à fort impact business ou expérience client | Démarrage T2 2026 - Fin T4 2026 | Accélération et impact visible en 2026
Act° 07 | Leadership & Gouvernance | Compétences & Modèle social | Définir une politique RH groupe | Impact positif sur la performance globale, la structuration et la compétitivité du Groupe. | DCH | MARIE HELENNE | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 9 | P0 |  |  | P1 | Priorité élevée 06 à 09 mois Actions à fort impact business ou expérience client | Démarrage T2 2026 - Fin T4 2026 | Accélération et impact visible en 2026
Act° 08 | Optimisation Opérationnelle & Synergies | Compétences & Modèle social | Favoriser la mobilité interne et le redéploiement des compétences. (rattaché Act° 07) | Optimisation de l’allocation des ressources et continuité des activités. | DCH | MARIE HELENNE | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | P0 |  |  | P0 | Priorité immédiate 03 à 06 mois | Démarrage T1 2026 - Fin T2 2026 | Exécution immédiate, résultats rapides
Act° 09 | Vision & Ambitions 2028 | Organisation, Gouvernance & Pilotage Managérial | Réaliser un audit des organisations et des compétences. | Vision claire des écarts organisationnels et leviers d’amélioration. | DG |  | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | P2 |  |  | P3 | Actions non critiques 12 à 24 mois | Démarrage T1 2027 - Fin T4 2028 | Optimisation étalée
Act° 10 | Leadership & Gouvernance | Organisation, Gouvernance & Pilotage Managérial | Clarifier les périmètres de responsabilité et les rôles clés. (rattaché Act° 07) | Impact positif sur la performance globale, la structuration et la compétitivité du Groupe. | DCH | MARIE HELENNE | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 9 | P0 |  |  | P0 | Priorité immédiate 03 à 06 mois | Démarrage T1 2026 - Fin T2 2026 | Exécution immédiate, résultats rapides
Act° 11 | Leadership & Gouvernance | Organisation, Gouvernance & Pilotage Managérial | Repositionner les expertises et revoir les rattachements hiérarchiques. (rattaché Act° 07) | Impact positif sur la performance globale, la structuration et la compétitivité du Groupe. | DCH | MARIE HELENNE | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 9 | P0 |  |  | P0 | Priorité immédiate 03 à 06 mois | Démarrage T1 2026 - Fin T2 2026 | Exécution immédiate, résultats rapides
Act° 12 | Leadership & Gouvernance | Organisation, Gouvernance & Pilotage Managérial | Mettre en place ou renforcer les instances de gouvernance. | Amélioration de la prise de décision et du pilotage stratégique. | DG |  | 4 | 3 | 12 | 3 | 3 | 9 | P0 |  |  | P0 | Priorité immédiate 03 à 06 mois | Démarrage T1 2026 - Fin T2 2026 | Exécution immédiate, résultats rapides
Act° 13 | Optimisation Opérationnelle & Synergies | Organisation, Gouvernance & Pilotage Managérial | Optimiser les critères d'évaluation de la performance opérationnelle ( création d'un outil ) | Impact positif sur la performance globale, la structuration et la compétitivité du Groupe. | DBP | MICHAEL | 3 | 4 | 12 | 3 | 3 | 9 | P0 |  |  | P0 | Priorité immédiate 03 à 06 mois | Démarrage T1 2026 - Fin T2 2026 | Exécution immédiate, résultats rapides
Act° 14 | Optimisation Opérationnelle & Synergies | Organisation, Gouvernance & Pilotage Managérial | Systématiser les évaluations de performance (mi-parcours et annuelles). ( rattaché Act° 13) | Motivation accrue des collaborateurs et réduction du turnover. | DCH | MARIE HELENNE | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | 12 | P0 |  |  | P0 | Priorité immédiate 03 à 06 mois | Démarrage T1 2026 - Fin T2 2026 | Exécution immédiate, résultats rapides
Act° 15 | Transformation Numérique & IA | Tranformation digitale & Système d'information | Définir une transformation digitale pragmatique et orientée valeur (Stratégie digital/ Numérique) | Montée en compétences des équipes, amélioration de la qualité de service et de la performance. | DSI | MICHAEL | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | P3 |  |  | P0 | Priorité immédiate 03 à 06 mois | Démarrage T1 2026 - Fin T2 2026 | Exécution immédiate, résultats rapides
Act° 16 | Transformation Numérique & IA | Tranformation digitale & Système d'information | Mettre en place un ERP intégré. | Productivité accrue, fiabilité des données et pilotage intégré. | DSI | MICHAEL | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | P3 |  |  | P1 | Priorité élevée 06 à 09 mois Actions à fort impact business ou expérience client | Démarrage T2 2026 - Fin T4 2026 | Accélération et impact visible en 2026
Act° 17 | Optimisation Opérationnelle & Synergies | Tranformation digitale & Système d'information | Déployer des outils de pilotage budgétaire | Impact positif sur la performance globale, la structuration et la compétitivité du Groupe. | DFC | SYLVANUS | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 8 | P0 |  |  | P0 | Priorité immédiate 03 à 06 mois | Démarrage T1 2026 - Fin T2 2026 | Exécution immédiate, résultats rapides
Act° 18 | Optimisation Opérationnelle & Synergies | Tranformation digitale & Système d'information | Automatiser les processus métiers internes. | Impact positif sur la performance globale, la structuration et la compétitivité du Groupe. | DBP | SUNDAY | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 8 | P0 |  |  | P2 | Priorité structurante 09 à 12 mois Actions de transformation (process, outils, organisation) | Démarrage T3 2026 - Fin T4 2027) | Structuration progressive)
Act° 19 | Transformation Numérique & IA | Tranformation digitale & Système d'information | Dématérialiser les outils WFM. | Différenciation concurrentielle et amélioration de l’expérience client. | DSI | JAMES | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 8 | P0 |  |  | P1 | Priorité élevée 06 à 09 mois Actions à fort impact business ou expérience client | Démarrage T2 2026 - Fin T4 2026 | Accélération et impact visible en 2026
Act° 20 | Transformation Numérique & IA | I A &Innovation Opérationnelle | Développer des agents hybrides. (Rattaché Act° 15) | Impact positif sur la performance globale, la structuration et la compétitivité du Groupe. | DSI | MICHAEL | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | P3 |  |  | P1 | Priorité élevée 06 à 09 mois Actions à fort impact business ou expérience client | Démarrage T2 2026 - Fin T4 2026 | Accélération et impact visible en 2026
Act° 21 | Transformation Numérique & IA | I A &Innovation Opérationnelle | Déployer des EPC virtuels. ( Rattaché Act° 15) | Impact positif sur la performance globale, la structuration et la compétitivité du Groupe. | DSI | A DEF | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | P3 |  |  | P2 | Priorité structurante 09 à 12 mois Actions de transformation (process, outils, organisation) | Démarrage T3 2026 - Fin T4 2027) | Structuration progressive)
Act° 22 | Transformation Numérique & IA | I A &Innovation Opérationnelle | Structurer notre méthodologie d'implémentation de l'IA à travers les USE CASE ( Rattaché Act° 15) | Différenciation concurrentielle et amélioration de l’expérience client. | DSI | MICHAEL | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | P2 |  |  | P0 | Priorité immédiate 03 à 06 mois | Démarrage T1 2026 - Fin T2 2026 | Exécution immédiate, résultats rapides
Act° 23 | Réorganisation & Compétences | Compétences & Modèle social | Former et acculturer l’écosystème interne à l’IA. (Rattaché à Act° 3) à supprimer | Différenciation concurrentielle et amélioration de l’expérience client. | DPB | MICHAEL | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | P1 |  |  | P1 | Priorité élevée 06 à 09 mois Actions à fort impact business ou expérience client | Démarrage T2 2026 - Fin T4 2026 | Accélération et impact visible en 2026
Act° 24 | Optimisation Opérationnelle & Synergies | I A &Innovation Opérationnelle | Mettre en place des dashboards automatisés à destination des clients. | Impact positif sur la performance globale, la structuration et la compétitivité du Groupe. | DPB | JAMES | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | P2 |  |  | P1 | Priorité élevée 06 à 09 mois Actions à fort impact business ou expérience client | Démarrage T2 2026 - Fin T4 2026 | Accélération et impact visible en 2026
Act° 25 | Optimisation Opérationnelle & Synergies | I A &Innovation Opérationnelle | Développer et structurer les bases de connaissances et arborescences métiers. ( Rattaché Act° 15) | Impact positif sur la performance globale, la structuration et la compétitivité du Groupe. | DPB | LUCIEN | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | P3 |  |  | P1 | Priorité élevée 06 à 09 mois Actions à fort impact business ou expérience client | Démarrage T2 2026 - Fin T4 2026 | Accélération et impact visible en 2026
Act° 26 | Vision & Ambitions 2028 | Dvpt Commercial & Diversification | Structurer un plan de croissance commercial clair et partagé. | Différenciation concurrentielle et amélioration de l’expérience client. | DC | Resp, Com & Mark | 4 | 4 | 16 | 3 | 3 | 9 | P0 |  |  | P1 | Priorité élevée 06 à 09 mois Actions à fort impact business ou expérience client | Démarrage T2 2026 - Fin T4 2026 | Accélération et impact visible en 2026
Act° 27 | Leadership & Gouvernance | Dvpt Commercial & Diversification | Identifier et structurer le leadership du pôle Commercial & Marketing. (rattaché au Act° 26) | Différenciation concurrentielle et amélioration de l’expérience client. | DC | LEONEL | 4 | 4 | 16 | 3 | 3 | 9 | P0 |  |  | P1 | Priorité élevée 06 à 09 mois Actions à fort impact business ou expérience client | Démarrage T2 2026 - Fin T4 2026 | Accélération et impact visible en 2026
Act° 28 | Vision & Ambitions 2028 | Dvpt Commercial & Diversification | Structurer, Recruter et professionnaliser la fonction des commerciaux . (rattaché au Act° 26) | Renforcement des capacités clés, amélioration de la performance opérationnelle et sécurisation de la croissance. | DC | Resp, Com & Mark | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 9 | P0 |  |  | P0 | Priorité immédiate 03 à 06 mois | Démarrage T1 2026 - Fin T2 2026 | Exécution immédiate, résultats rapides
Act° 29 | Vision & Ambitions 2028 | Dvpt Commercial & Diversification | Concevoir des offres de services intégrées (BPO, digital, formation, distribution) pour les PME et les industries (rattaché au Act° 26) | Montée en compétences des équipes, amélioration de la qualité de service et de la performance. | DC | Resp, Com & Mark | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 9 | P0 |  |  | P0 | Priorité immédiate 03 à 06 mois | Démarrage T1 2026 - Fin T2 2026 | Exécution immédiate, résultats rapides
Act° 30 | Vision & Ambitions 2028 | Dvpt Commercial & Diversification | Diversifier le portefeuille clients (banque, assurance, santé, etc.). (rattaché au Act° 26) | Impact positif sur la performance globale, la structuration et la compétitivité du Groupe. | DC | Resp, Com & Mark | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | P1 |  |  | P1 | Priorité élevée 06 à 09 mois Actions à fort impact business ou expérience client | Démarrage T2 2026 - Fin T4 2026 | Accélération et impact visible en 2026
Act° 31 | Optimisation Opérationnelle & Synergies | Dvpt Commercial & Diversification | Déployer des outils de tracking de la force de vente mobile. | Impact positif sur la performance globale, la structuration et la compétitivité du Groupe. | DBP | LEONEL | 4 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | P1 |  |  | P1 | Priorité élevée 06 à 09 mois Actions à fort impact business ou expérience client | Démarrage T2 2026 - Fin T4 2026 | Accélération et impact visible en 2026
Act° 32 | Optimisation Opérationnelle & Synergies | Pilotage de la performance & Rentabilité | Mettre en place des tableaux de bord de pilotage.( interne) ( Rattaché Act° 17) | Pilotage en temps réel et meilleure maîtrise de la rentabilité. | WFM | JAMES | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | P2 |  |  | P1 | Priorité élevée 06 à 09 mois Actions à fort impact business ou expérience client | Démarrage T2 2026 - Fin T4 2026 | Accélération et impact visible en 2026
Act° 33 | Optimisation Opérationnelle & Synergies | Pilotage de la performance & Rentabilité | Suivre la rentabilité horaire et capacitaire. ( Rattaché Act° 17) | Impact positif sur la performance globale, la structuration et la compétitivité du Groupe. | WFM | JAMES | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 16 | P0 |  |  | P0 | Priorité immédiate 03 à 06 mois | Démarrage T1 2026 - Fin T2 2026 | Exécution immédiate, résultats rapides
Act° 34 | Optimisation Opérationnelle & Synergies | Pilotage de la performance & Rentabilité | Aligner les objectifs opérationnels et financiers. ( Rattaché Act° 17) | Impact positif sur la performance globale, la structuration et la compétitivité du Groupe. | WFM | JAMES | 4 | 4 | 16 | 2 | 4 | 8 | P0 |  |  | P0 | Priorité immédiate 03 à 06 mois | Démarrage T1 2026 - Fin T2 2026 | Exécution immédiate, résultats rapides
Act° 35 | Leadership & Gouvernance | Pilotage de la performance & Rentabilité | Mettre en place un plan de continuité des activités. | Impact positif sur la performance globale, la structuration et la compétitivité du Groupe. | SI | LEANDRE | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | P3 |  |  | P1 | Priorité élevée 06 à 09 mois Actions à fort impact business ou expérience client | Démarrage T2 2026 - Fin T4 2026 | Accélération et impact visible en 2026
Act° 36 | Leadership & Gouvernance | Pilotage de la performance & Rentabilité | Outiller le pilotage budgétaire et la gouvernance financière. ( Rattaché Act° 17) | Amélioration de la prise de décision et du pilotage stratégique. | DFC | SYLVANUS | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | P2 |  |  | P0 | Priorité immédiate 03 à 06 mois | Démarrage T1 2026 - Fin T2 2026 | Exécution immédiate, résultats rapides
Act° 37 | Optimisation Opérationnelle & Synergies | Processus métier & excellence opérationnelle | Industrialiser et standardiser les processus métiers en intégrant les best practices Groupe. | Réduction des écarts opérationnels, amélioration de la qualité de service, gains de productivité durables. | SMQ | SUNDAY | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | P2 |  |  | P2 | Priorité structurante 09 à 12 mois Actions de transformation (process, outils, organisation) | Démarrage T3 2026 - Fin T4 2027) | Structuration progressive)
Act° 38 | Optimisation Opérationnelle & Synergies | Processus métier & excellence opérationnelle | Formaliser, documenter et déployer les meilleures pratiques issues des différentes filiales. | Harmonisation des pratiques, montée en maturité collective, accélération de la performance multi-sites. | SMQ | SUNDAY | 4 | 4 | 16 | 2 | 4 | 8 | P0 |  |  | P2 | Priorité structurante 09 à 12 mois Actions de transformation (process, outils, organisation) | Démarrage T3 2026 - Fin T4 2027) | Structuration progressive)
Act° 39 | Optimisation Opérationnelle & Synergies | Capacitaire | Mettre en place un outil de détermination et de pilotage capacitaire en temps réel en intégrant l’IA (prévision, dimensionnement, alertes, ajustements dynamiques). | Optimisation des coûts, amélioration de l’accessibilité, meilleure adéquation charge/capacité. | WFM | JAMES | 4 | 3 | 12 | 3 | 1 | 3 | P1 |  |  | P1 | Priorité élevée 06 à 09 mois Actions à fort impact business ou expérience client | Démarrage T2 2026 - Fin T4 2026 | Accélération et impact visible en 2026
Act° 40 | Optimisation Opérationnelle & Synergies | Capacitaire | Déployer des outils de supervision temps réel (tableaux de bord dynamiques, alertes intelligentes, scénarios d’arbitrage). (rattaché au Act° 25) | Réactivité opérationnelle accrue, réduction des ruptures de service, pilotage proactif. | WFM | JAMES | 4 | 3 | 12 | 3 | 1 | 3 | P1 |  |  | P1 | Priorité élevée 06 à 09 mois Actions à fort impact business ou expérience client | Démarrage T2 2026 - Fin T4 2026 | Accélération et impact visible en 2026
Act° 41(Idem Act 04) A supprimer | Réorganisation & Compétences | Développement des compétences | Mettre en place un plan structuré de mentoring inter-équipes et inter-filiales (transfert de savoir-faire, compagnonnage). | Mutualisation des compétences, sécurisation des expertises clés, réduction de la dépendance individuelle. | SMQ | SUNDAY | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 16 | P0 |  |  | P0 | Priorité immédiate 03 à 06 mois | Démarrage T1 2026 - Fin T2 2026 | Exécution immédiate, résultats rapides
Act° 42 | Leadership & Gouvernance | Culture & performance | Instaurer une culture du résultat basée sur des objectifs clairs, des KPI partagés, des rituels de pilotage et des mécanismes d’engagement et de responsabilisation. | Responsabilisation des équipes, amélioration continue de la performance, alignement stratégique. | WFM | JAMES | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | P2 |  |  | P1 | Priorité élevée 06 à 09 mois Actions à fort impact business ou expérience client | Démarrage T2 2026 - Fin T4 2026 | Accélération et impact visible en 2026
Act° 43 | Optimisation Opérationnelle & Synergies | Culture & performance | Définir la stratégie du mix contrats (interne/externe, CDI/prestataires, compétences critiques) selon les besoins capacitaires et stratégiques. | Flexibilité opérationnelle, maîtrise des coûts, sécurisation des activités critiques. | DCH | MARIE HELENNE | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 16 | P0 |  |  | P0 | Priorité immédiate 03 à 06 mois | Démarrage T1 2026 - Fin T2 2026 | Exécution immédiate, résultats rapides
Act° 44 | Leadership & Gouvernance | Organisation, Gouvernance & Pilotage Managérial | Revoir et clarifier les instances de gouvernance (COMEX, CODIR, comités opérationnels) et leurs rôles décisionnels. | Décisions plus rapides, meilleure coordination, alignement stratégique Groupe. | DG |  | 4 | 4 | 16 | 2 | 4 | 8 | P0 |  |  | P0 | Priorité immédiate 03 à 06 mois | Démarrage T1 2026 - Fin T2 2026 | Exécution immédiate, résultats rapides
Act° 45 | Optimisation Opérationnelle & Synergies | Gouvernance, synergie & conformité | Faire évoluer les procédures de gestion opérationnelle et managériale pour accompagner la standardisation et l’industrialisation. | Simplification des pratiques, meilleure appropriation terrain, efficacité accrue. | SMQ | SUNDAY | 4 | 3 | 12 | 3 | 1 | 3 | P1 |  |  | P1 | Priorité élevée 06 à 09 mois Actions à fort impact business ou expérience client | Démarrage T2 2026 - Fin T4 2026 | Accélération et impact visible en 2026
Act° 46 | Leadership & Gouvernance | Gouvernance, synergie & conformité | Mettre à jour et harmoniser les procédures en conformité avec les exigences réglementaires, contractuelles et référentiels (ISO, COPC…).(rattaché au Act° 57) | Réduction des risques, sécurisation des opérations, crédibilité renforcée auprès des clients et partenaires. | SMQ | SUNDAY | 4 | 3 | 12 | 3 | 1 | 3 | P1 |  |  | P1 | Priorité élevée 06 à 09 mois Actions à fort impact business ou expérience client | Démarrage T2 2026 - Fin T4 2026 | Accélération et impact visible en 2026
Act° 47 | Vision & Ambitions 2028 | Compétences & Modèle social | Déployer notre politique de RSE (Fixer les bases et planifier une stratégie de déploiement 27 & 28 |  | DCH | MARIE HELENNE | [9 empty] | P1 | Priorité élevée 06 à 09 mois Actions à fort impact business ou expérience client | Démarrage T2 2026 - Fin T4 2026 | Accélération et impact visible en 2026
Act° 48 | Vision & Ambitions 2028 | Dvpt Commercial & Diversification | Finaliser l'ouverture des filiales par une expansion géographique planifiée | Ghana, Burkina Faso, Afrique du sud, Togo | DG | [10 empty] | P3 | Actions non critiques 12 à 24 mois | Démarrage T1 2027 - Fin T4 2028 | Optimisation étalée
Act° 49 | Transformation Numérique & IA | Tranformation digitale & Système d'information | Mettre en place un schéma directeur IT devant être déployé pour supporter les innovations liées à l'IA |  | DSI | LEANDRE | [9 empty] | P0 | Priorité immédiate 03 à 06 mois | Démarrage T1 2026 - Fin T2 2026 | Exécution immédiate, résultats rapides
Act° 50 | Leadership & Gouvernance | Compétences & Modèle social | Défiinir le mécanisme du comité d'entreprise et les activités associées ( caisse sociale) |  | DCH | MARIE HELENNE | [9 empty] | P0 | Priorité immédiate 03 à 06 mois | Démarrage T1 2026 - Fin T2 2026 | Exécution immédiate, résultats rapides
Act° 63
Act° 64
Act° 65
Act° 66
Act° 67
Act° 68 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Act° 69 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Act° 70 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
·
·
·
·
·
·
·

## Recoupée par chantier
ID Action | Chantier stratégique | Catégorie | Description | Impact attendu | Priorité validée | Trajectoire | Délais de réalisation | Logique trajectoire
Act°01 | Réorganisation & Compétences | Capital Humain | Recruter les meilleurs profils et renforcer les BU clés | Capacités clés renforcées, performance accrue | P0 | Priorité immédiate | T1–T2 2026 | Quick win RH critique |  | P0 | P1 | P2 | P3 | Total
Act°02 | Réorganisation & Compétences | Capital Humain | Prioriser les postes critiques T1 2026 | Réduction du risque opérationnel | P0 | Priorité immédiate | T1–T2 2026 | Sécurisation court terme | Leadership & Gouvernance | 6 | 6 | 1 | 1 | 14
Act°03 | Réorganisation & Compétences | Capital Humain | Plan de formation structuré (technique, managérial, digital, IA) | Montée en compétences durable | P1 | Priorité élevée | T2–T4 2026 | Impact visible 2026 | Vision & Ambitions 2028 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7
Act°04 | Leadership & Gouvernance | Capital Humain | Mentoring et coaching | Leadership interne, fidélisation | P3 | Optimisation étalée | 2027–2028 | Maturité long terme | Optimisation Opérationnelle & Synergies | 7 | 7 | 3 |  | 17
Act°05 | Leadership & Gouvernance | Capital Humain | Modèle social équitable | Engagement et climat social | P2 | Structurante | T3 2026–T4 2027 | Transformation progressive | Transformation Numérique & IA | 3 | 3 | 1 |  | 7
Act°06 | Leadership & Gouvernance | Capital Humain | Mécanismes d’incentives | Performance individuelle et collective | P1 | Priorité élevée | T2–T4 2026 | Levier motivation | Réorganisation & Compétences | 3 | 2 |  |  | 5
Act°07 | Leadership & Gouvernance | Capital Humain | Définition de la politique RH | Structuration Groupe | P1 | Priorité élevée | T2–T4 2026 | Cadre RH unifié | Total général | 21 | 20 | 6 | 3 | 50
Act°08 | Optimisation Opérationnelle & Synergies | Capital Humain | Mobilité interne et redéploiement | Allocation optimale des ressources | P0 | Priorité immédiate | T1–T2 2026 | Efficience rapide
Act°09 | Vision & Ambitions 2028 | Organisation | Audit organisations & compétences | Vision claire des écarts | P3 | Optimisation étalée | 2027–2028 | Diagnostic long terme
Act°10 | Leadership & Gouvernance | Organisation | Clarification des rôles | Responsabilités claires | P0 | Priorité immédiate | T1–T2 2026 | Fluidité managériale | Chantier | Importance stratégique | Horizon dominant | Rôle dans la trajectoire
Act°11 | Leadership & Gouvernance | Organisation | Repositionnement des expertises | Efficacité organisationnelle | P0 | Priorité immédiate | T1–T2 2026 | Alignement rapide | Leadership & Gouvernance | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 2026 | Décision, arbitrage, cadence
Act°12 | Leadership & Gouvernance | Gouvernance | Renforcement des instances | Décisions plus rapides | P0 | Priorité immédiate | T1–T2 2026 | Gouvernance active | Vision & Ambitions 2028 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 2026 | Cap stratégique & cohérence
Act°13 | Optimisation Opérationnelle & Synergies | Performance | Outil d’évaluation de la performance | Pilotage structuré | P0 | Priorité immédiate | T1–T2 2026 | Standardisation | Optimisation Opérationnelle & Synergies | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 2026–2028 | Performance, industrialisation
Act°14 | Optimisation Opérationnelle & Synergies | Performance | Évaluations systématiques | Motivation, réduction turnover | P0 | Priorité immédiate | T1–T2 2026 | Discipline de pilotage | Transformation Numérique & IA | ⭐⭐⭐⭐☆ | 2026–2027 | Accélération & différenciation
Act°15 | Transformation Numérique & IA | SI | Transformation digitale orientée valeur | Performance & qualité de service | P0 | Priorité immédiate | T1–T2 2026 | Socle digital | Réorganisation & Compétences | ⭐⭐⭐⭐☆ | 2026–2028 | Pérennité & scalabilité
Act°16 | Transformation Numérique & IA | SI | ERP intégré | Productivité, fiabilité | P1 | Priorité élevée | T2–T4 2026 | Intégration cœur SI
Act°17 | Optimisation Opérationnelle & Synergies | SI | Outils de pilotage budgétaire | Maîtrise financière | P0 | Priorité immédiate | T1–T2 2026 | Pilotage financier
Act°18 | Optimisation Opérationnelle & Synergies | SI | Automatisation des processus | Gains de productivité | P2 | Structurante | T3 2026–T4 2027 | Industrialisation
Act°19 | Transformation Numérique & IA | SI | Dématérialisation WFM | Différenciation & efficacité | P1 | Priorité élevée | T2–T4 2026 | Digital opérationnel
Act°20 | Transformation Numérique & IA | IA | Agents hybrides | Performance & innovation | P1 | Priorité élevée | T2–T4 2026 | Cas d’usage IA
Act°21 | Transformation Numérique & IA | IA | EPC virtuels | Automatisation avancée | P2 | Structurante | 2026–2027 | Scale IA
Act°22 | Transformation Numérique & IA | IA | Méthodologie IA / use cases | Différenciation | P0 | Priorité immédiate | T1–T2 2026 | Cadre IA
Act°23 | Réorganisation & Compétences | IA / RH | Acculturation IA | Adoption interne | P1 | Priorité élevée | T2–T4 2026 | Change management
Act°24 | Optimisation Opérationnelle & Synergies | IA | Dashboards clients automatisés | Pilotage temps réel | P1 | Priorité élevée | T2–T4 2026 | Transparence client
Act°25 | Optimisation Opérationnelle & Synergies | IA | Bases de connaissances | Capitalisation savoir | P1 | Priorité élevée | T2–T4 2026 | Mutualisation
Act°26 | Vision & Ambitions 2028 | Commercial | Plan de croissance | Expansion maîtrisée | P1 | Priorité élevée | T2–T4 2026 | Traction business
Act°27 | Leadership & Gouvernance | Commercial | Leadership Commercial & Marketing | Clarté stratégique | P1 | Priorité élevée | T2–T4 2026 | Gouvernance marché
Act°28 | Vision & Ambitions 2028 | Commercial | Recrutement commerciaux | Accélération CA | P0 | Priorité immédiate | T1–T2 2026 | Croissance rapide
Act°29 | Vision & Ambitions 2028 | Offres | Offres intégrées | Différenciation marché | P0 | Priorité immédiate | T1–T2 2026 | Positionnement
Act°30 | Vision & Ambitions 2028 | Commercial | Diversification clients | Résilience portefeuille | P1 | Priorité élevée | T2–T4 2026 | Expansion sectorielle
Act°31 | Optimisation Opérationnelle & Synergies | Commercial | Tracking force de vente | Performance commerciale | P1 | Priorité élevée | T2–T4 2026 | Pilotage terrain
Act°32 | Optimisation Opérationnelle & Synergies | Performance | Tableaux de bord internes | Pilotage temps réel | P1 | Priorité élevée | T2–T4 2026 | Culture data
Act°33 | Optimisation Opérationnelle & Synergies | Performance | Rentabilité horaire | Maîtrise des coûts | P0 | Priorité immédiate | T1–T2 2026 | Décisions rapides
Act°34 | Optimisation Opérationnelle & Synergies | Performance | Alignement objectifs | Cohérence finance/ops | P0 | Priorité immédiate | T1–T2 2026 | Alignement stratégique
Act°35 | Leadership & Gouvernance | Continuité | PCA | Résilience | P1 | Priorité élevée | T2–T4 2026 | Sécurisation
Act°36 | Leadership & Gouvernance | Finance | Gouvernance financière | Décisions éclairées | P0 | Priorité immédiate | T1–T2 2026 | Discipline financière
Act°37 | Optimisation Opérationnelle & Synergies | Processus | Industrialisation process | Productivité durable | P2 | Structurante | 2026–2027 | Standardisation
Act°38 | Optimisation Opérationnelle & Synergies | Processus | Best practices Groupe | Performance multi-sites | P2 | Structurante | 2026–2027 | Synergie Groupe
Act°39 | Optimisation Opérationnelle & Synergies | Capacitaire | Pilotage capacitaire IA | Accessibilité & coûts | P1 | Priorité élevée | T2–T4 2026 | Excellence capacitaire
Act°40 | Optimisation Opérationnelle & Synergies | Capacitaire | Supervision temps réel | Réactivité | P1 | Priorité élevée | T2–T4 2026 | Pilotage proactif
Act°41 | Réorganisation & Compétences | Compétences | Mentoring inter-filiales | Mutualisation | P0 | Priorité immédiate | T1–T2 2026 | Synergie humaine
Act°42 | Leadership & Gouvernance | Culture | Culture du résultat | Responsabilisation | P1 | Priorité élevée | T2–T4 2026 | Performance durable
Act°43 | Optimisation Opérationnelle & Synergies | Capacitaire | Mix contrats | Flexibilité | P0 | Priorité immédiate | T1–T2 2026 | Ajustement rapide
Act°44 | Leadership & Gouvernance | Gouvernance | Instances décisionnelles | Alignement Groupe | P0 | Priorité immédiate | T1–T2 2026 | Gouvernance active
Act°45 | Optimisation Opérationnelle & Synergies | Procédures | Évolution procédures | Efficacité terrain | P1 | Priorité élevée | T2–T4 2026 | Standardisation
Act°46 | Leadership & Gouvernance | Conformité | Procédures ISO/COPC | Sécurisation | P1 | Priorité élevée | T2–T4 2026 | Crédibilité
Act°47 | Vision & Ambitions 2028 | RSE | Politique RSE | Image & engagement | P2 | Structurante | 2026–2027 | Marque employeur
Act°48 | Vision & Ambitions 2028 | Expansion | Expansion géographique | Croissance long terme | P3 | Étendue | 2027–2028 | Scale régional
Act°49 | Transformation Numérique & IA | IT | Schéma directeur IT | Socle innovation IA | P0 | Priorité immédiate | T1–T2 2026 | Architecture cible
Act°50 | Leadership & Gouvernance | Social | Comité d’entreprise | Climat social | P0 | Priorité immédiate | T1–T2 2026 | Engagement social