## Feuil1
ROADMAP MISE EN PLACE DASHBOARD EDFLEX
PERIODE |  | ACTIONS A MENER | OWNER
DU 06 AU 06 SEPTEMBRE 2024 |  | Structuration des points de terminaison de l'API EDFLEX avec POSTMAN WEB | Anselme HOUNSOUNON / Marcel ALEBA
DU 09 AU 10 SEPTEMBRE 2024 |  | Mise en place de l'interface web | Marcel ALEBA
DU 11 AU 12 SEPTEMBRE 2024 |  | Creation de la base données et Modelisation de l'architecture des flux de données | Marcel ALEBA
2024-09-13 |  | Test des fonctionnalités et deploiement sur le serveur d'hebergement | Anselme HOUNSOUNON / Marcel ALEBA / Marcel VODOUNGBE
2024-09-16 |  | Mise à disposition du DASHBOARD EDFLEX à l'AAIM | Anselme HOUNSOUNON / Marcel ALEBA
NOS CONTRAINTES :
Nous aurons besoin des identifiants que edflex aura generés pour chaque apprenant.
Alors l'AAIM se doit de renseigner auparavant tous les apprenants.

## Feuil2
|  | ID LEARNER | Recherche dans la table edflex -> apprenants pour faire ressortir les autres informations |  |  | Nom et prenom - Direction - Filiale - Fonction
https://aaim.edflex.com/api/connect/v1/resource-activities
|  | ID RESSOURCES | https://aaim.edflex.com/api/connect/v1/playlists
Avec une Condition telle que ID RESSOURCES = relationships.resources.data.id
SpentTime
| status |  | title
| startedAt |  |  | difficulty
duration
language
Skills.Title

## Feuil3
N° | DOMAINES D' INTERVENTION | STATUT | % AVANC
1 | ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES | Ok | 25%
2 | FINANCE ET COMPTABILITÉ | Ok
3 | SYSTÈME DE MANAGEMENT INTEGRE
4 | EXPERIENCE CLIENT | Ok
5 | AUDIT ET CONTRÔLE
6 | VENTE & MARKETING
7 | ACHATS ET LOGISTIQUE
8 | AAIM – CENTRE DE FORMATION
9 | PROJET
10 | SECRETARIAT GENERAL
11 | SERVICE INFORMATIQUE
12 | REPORTING