## Slide 1
Bienvenue au
GROUPE MEDIA CONTACT

## Slide 2
COPIL
DIRECTION BUSINESS
PLAN DE TRANSFORMATION NORMATIF
DIRECTION QUALITE ET EXPERIENCE CLIENT
Du 18 Mars au 18 Juillet 2024

## Slide 3
SOMMAIRE
Enjeux
Chantiers/ Streams
Axes
Streams par axe
Organisation programme
Gouvernance des streams
Planning

## Slide 4
I. Enjeux
XXXX
Mesure de la qualité dans toutes les strates de l’institution
1
Performance par processus et non par Direction
2
Satisfaction des clients-Fournisseurs
3
Sens client acquis dans toutes les entités du groupe
4

## Slide 5
Les chantiers ont été définis en nous appuyant:
Sur les écarts entre notre existant et les normes
Sur les urgences de notre écho-système
Sur les impacts rapides et positifs
20
II. Chantiers
Chantiers

## Slide 6
Axe 1
La vision pour orienter …
LEADERSHIP & BUSINESS
Les humains pour réaliser…
PEOPLE
L’informatique pour faciliter…
TECHNOLOGIE
Les mécanismes pour exécuter…
PROCESS & PROCEDURES
Axe 2
Axe 3
Axe 4
Pour réussir la mise en œuvre de ce vaste chantier, il est nécessaire de présenter les axes, les piliers qui sont importants pour notre entreprise.
Ceux-ci vont driver nos activités selon une planification qui devrait permettre leur infusion dans chaque pôle d’activité, filiale et démembrements…
Le leadership
L’Humain
La technologie
Les process & procédures
III. Axes

## Slide 7
Fixer les bases
10
PEOPLE
Définition des postes KSP et KCR (1)
Recrutement et embauche (3)
  Définir le processus de recrutement pour les postes KCR et KSP
  Redéfinir les contrats d'embauche (contrat, badges, matricule, etc.)
  Discipline et sanctions professionnelle
Evaluation des compétences (1)
  Piloter la performance du personnel
Turnover et absentéisme (1)
  Réduire le turn.& l’absentéisme
Prévision et planification (2)
  Prévoir et établir le capacitaire
  Planifier et piloter en temps réel
Rémunération et avantages (1)
  Objectivation, incentives et rétention
Formation (2)
  Gérer les connaissances et contenus
  Mécanisme d’évaluation des formations
TECHNOLOGIE
Matrice des habilitations et des logs (1)
Pilotage du SVI (1)
  Concevoir les parcours de service et processus clés liés aux clients
Automatisation des données (2)
  Garantir la conformité et la confidentialité des données
  Collecter des données intègres
Sécurité et rebus (3)
  Définir la matrice des habilitations et la gestion des logs
  Sécurité des sites
  Gestion des rebus
Plan de Continuité des activités (1)
PROCESS & PROCEDURES
Conduite du changement (2)
  Moyens et mécanisme de communication
  Plan de la CDC
Définition des approches (1)
  Rédiger les approches COPC
Qualité de service:(2)
  Piloter la qualité
  Evaluer et coacher les CC
Amélioration continue (3)
  Analyser la performance
  Piloter les actions correctives et l'amélioration continue
  Performance de l'expérience client
Voix du client (1)
  Gérer la relation avec les donneurs d’ordre
Durée
6 mois – 2024- 2025
LEADERSHIP & BUSINESS
Leadership (2)
  Définir les orientations stratégiques de GMC
  Fixer les objectifs
Réalisation des ventes (3)
  Gestion des arrêtés de comptes
  Gérer le processus des ventes PSE
  Fournir des reportings aux DO
Gestion du Donneur d’ordre (3)
  Intégrer de nouveaux donneurs d’ordre, services, programme,
  Facturer le DO et le recouvrer
  Fournir des reportings aux DO
Achats et logistique (1)
  Gestion du stock
Nous sécurisons le présent et préparons l’avenir
Tous les changements intègrent le siège, les filiales et les BU
IV. Les streams par axes

## Slide 8
Leadership & Business
Mr. Théophile. A
5 Owners & 20 Stream et 16 Stream Leader
People - Shift 1
Mr. Urbain. A
Technologie
Mr. Léandre. A
Process & Procédures
Mme. Raissa. K
Leadership (2) | Théophile. A
Réaliser les ventes (3) | Syvanus. G
Gestion du donneur d’ordre (3) | Syvanus. G
Achats et Logistique (1) | Juste. G
Définir les postes KSP et KCR (1) | Rodolphine.O
Recrutement et embauche (3) | Marie-Hélène. G
Evaluation des compétences (1) | Rodolphine.O
Prévision et planification (2) | Anaïs. A
Turnover et absentéisme (1) | Harvey. P
Rémunération et avantages (1) | Marie-Hélène. G
Formation (2) | Timothée. y
Automatisation des données (2) | Jean Marcel. A
Pilotage du SVI | Jean-Francois. L
Plan de continuité des activités (1) | Jean-Francois. L
Sécurité et rebus (3) | Jean-Paul. Z
Conduite du changement (2) | Angelique. X
Définition des approches | Raissa. K
Qualité de Service (2) | Léa. B
Amélioration continue (3) | Raissa. K
Voix du client (1) | Innocent. D
CONDUITE DU CHANGEMENT & DEFINITION DES APPROCHES
Chaque approche rédigée prendra en compte la gestion au niveau du siège, et la gestion au niveau des filiales.
V. Organisation programme
People - Shift 2
Mme. Michele. D

## Slide 9
Leadership & Business Mr. Mr.Théophile. A
Sponsor & Owners Saison 1
Mr. Claude.P
Sponsor du programme
Owner des Axes
People
Mr. Urbain. A
Technologie
Mr. Léandre. A
Process & Procédures
Mme. Raissa. K
V. Organisation programme
People - Shift 1
Mme. Michele. D

## Slide 10
Notre organigramme matricielle
Leadership & Business Mr. Théophile. A
Sponsor
Mr Claude PADONOU
Coordonnateur du programme
Mr. Charlo. A
Orientations stratégiques et Objectifs
Mr. Théophile. A
Réalisation des ventes
Mr. Sylvanus. G
Achats et Logistique
Mr. Juste. G
Process & Procédures
Mme Raissa. K
Conduite du changement
Mme. Angélique. A
Définition des approches Mme. Raissa. K
Qualité de Services
Mme. Léa. B
Amélioration continue
Mme. Raissa. K
Voix du client
Mr. Innocent. D
V. Organisation programme
Technologie
Mr Léandre. A
Automatisation des données
Mr. Jean Marcel. A
Plan de continuité des
activités
Mr. Jean-François. L
Sécurité et rebus
Mr. Jean-Paul. Z
Pilotage du SVI
Mr. Jean François. L
1 sponsor
4 axes avec 5 Owners
15 Streams pour 20 chantiers
People -Shift 1
Mr. Urbain. A
Déf. Poste KSP et KCR
Mme. Rodolphine. O
Recrutement & Embauche
Mme. Marie-Hélène. G
Evaluation des compétences
Mme. Rodolphine. O
Rémunération & avantages Mme. Marie-Hélène. G
Turn & Absentéisme
Mr. Harvey. P
Formation
Mr Timothée. Y
Prévision et planification
Mme. Anaïs. A
People -Shift 2
Mme. Michèle. D
Notes: Intégrer dans les équipes Continuité des activités et gestion des habilitations : Désiré KOUDOUGNON
Intégrer TAIROU dans les chantiers en vue d’apprécier les changements et identifier les risques opérationnels

## Slide 11
Rôles et Gouvernance
Périodicité | Acteurs | Livrables | Commentaires
Mensuel | Sponsor + Owners + Coordonnateur + Maitre d’œuvre + Stream Leader | Météo :Taux d’avancement et les réalisés | Les actions réalisées et leur % La validation des décisions structurantes
Bi-mensuel | Owners + Coordonnateur + Maitre d’oeuvre + Stream Leader | Planning des travaux Météo :Taux d’avancement et les réalisés | Suivi du réalisé opérationnel, validation, mise en œuvre, etc
Hebdomadaire | Coordonnateur + Maitre d’oeuvre + Stream Leader + métiers | PDA des travaux Planning des travaux Approche Météo :Taux d’avancement et les réalisés | Gestion opérationnelle de l’activité
Sponsor: Instance de décision, il valide les décisions structurantes ou bloquantes.
Maitre d’œuvre: Garant du bon fonctionnement du programme et de l’atteinte des résultats dans les délais
Coordonnateur: Son rôle est de veiller à la remontée des travaux réalisés et à leur compilation. Il est en interaction avec la Direction Qualité et Expérience Client (Maitre d’oeuvre). Il prépare le comité de suivi mensuel. Il est en interaction avec les Owners et les stream leaders . Il est responsable de toute la documentation nécessaire à l’activité
Owner: Instance de gestion des stream sous son autorité. Il est garant de leur réalisation dans le temps. Il organise avec l’aide du coordonnateur, les séances des différents travaux de son pôle. Il motive et remonte les difficultés. Il veille au reporting selon la gouvernance.
Stream leader: Instance de réalisation des chantiers sous son autorité. Il est garant de leur réalisation dans le temps. Il organise avec l’aide du coordonnateur, les séances des différents travaux avec les métiers le cas échéant. Il veille au reporting selon la gouvernance.
V. Organisation programme
Notes: Coordonnateur à défini

## Slide 12
Groupe de mail- WhatsApp Réception | Acteurs | Commentaires
Groupe CODIR | Tous les directeurs | Action réalisée. La création whatsApp se fera par la Com
Groupe CODIR élargi | Directeur et N-1 | Idem
Groupe filiale | Intégrant toutes les équipes de toutes les filiales | Idem
Groupe par filiale | Toutes les équipes par filiale | Idem
Groupe programme transformation normative | Tous les acteurs directs du programme | Idem
Communication: En vue de faciliter la communication entre les acteurs, des groupes mails doivent être créés autant pour le programme que pour l’avenir.
Groupe de mail-Emission | Acteurs | Commentaires
Communication Qualité et Expérience Client | Les personnes qui peuvent envoyer des mails de cette adresse: Directrice Qualité et Expérience Client, Responsable conduite du changement, Pilote process et processus | Nous aurons une communication qui se veut agile et directe
VI. Gouvernance
Communication
Notes: Coordonnateur à défini

## Slide 13
VII. Planning
Axes | Owners | Stream | S-Chantiers | Mois |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Aout | Sep | Oct | Nov | Dec | Janv | fev | Mars
1. La vision pour orienter | Leadership & Business (LB) x 1 | 4 | 09 |  | D | D | D |  | F |  | 
2. Les humains pour réaliser… | People (Pe) x 2 | 7 | 11 |  | D | D | D | D |  | D/F | 
3. L’informatique pour faciliter… | Technologie (Tech) x 1 | 4 | 07 |  |  | D | D | D |  |  | F
4. Les mécanismes pour exécuter… | Process & Procédures (PP) x 1 | 5 | 10 |  | D | D | D | D |  | F | 
 | 5 | 20 | 37 |  | 09 | 11 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0
NB: Le mois d’Aout (Colonne) est en rouge, parce que les streams du mois de Septembre devait démarrer sur ledit mois. Nous devons donc tous mettre en œuvre pour tenir sur le délai de démarrage de Septembre pour respecter l’engagement de 6 mois soit Février 2024 avec un léger glissement de clôture sur Mars 2024.

## Slide 14
Next steps
Risques :
Méconnaissance du programme
Faible réactivité des stream leaders dans la mise en œuvre
Moyens de mitigation: Objectiver les owners et stream leaders sur les axes et chantiers qu’ils portent
Etapes | Acteurs | Délai (F) | Statut
Préparation et communication des courriers par la DARH | DARH | 23 Aout 2024 | En cours
Communication all GMC (Prez à préparer) | CODIR | 27 Aout 2024 | En cours (Prez)
Démarrage du programme | MOE + CP | 28 Aout 2024 | Non démarré
Objectivation de tous les métiers sur les chantiers (Owners + MOA + Coord. + Stream Leaders + Equipe métier) | CODIR | 30 Septembre 2024 | Non démarré

## Slide 15
MERCI