## LB STREAM1 SC1
AXE | LEADERSHIP & BUSINESS
OWNER | Théophile AMANI
STEAM LEADER | Théophile AMANI
DATE DE DEBUT | 2024-09-01
DATE DE FIN | 2024-10-01
PERIMETRE | Toutes les filiales, BU + HOOPE
STREAM1: Leadership
S-Chantier1: Définir les orientations stratégiques du GMC
ETAPES | EQUIPE PROJET | DD PREV | DF PREV | DUREE PREV | DD REELLE | DF REELLE | DUREE REELLE | GLISSEMENT | % AVANC | COMMENTAIRES
Définition du périmètre | Stream Leader | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 4 |  |  |  | -4 | 0
Définition du planning et constitution de l'équipe projet | Stream Leader | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 4 |  |  |  |  | 0
Rédaction des approches | Equipe projet | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 4 |  |  |  |  | 0
* Modélisation de l'approche(siège et filiales) | Equipe projet | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2 |  |  |  |  | 0
* Définition des Indicateurs (Intégrer les formules de calculs et les sources de données) | Equipe projet | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 1 |  |  |  |  | 0
* Validation de l'approche | Toutes les Directions + Equipe projet | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 1 |  |  |  |  | 0
Identification des changements futurs(siège et filiales) | Equipe projet + CDC | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 1 |  |  |  |  | 0
Identification des opportunités d'optimisation(siège et filiales) | Equipe projet | 2024-09-23 | 2024-10-30 | 37 |  |  |  |  | 0
* Définition des orientations stratégiques triénales ou quinquenale | CODIR + Equipe projet
Réalisation de la formation(siège et filiales) | CDC + AAIM | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 7 |  |  |  |  | 0
Communication(siège et filiales) | DQEC | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 1 |  |  |  |  | 0
Clôture | Equipe projet | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 1 |  |  |  |  | 0
DUREE TOTALE |  |  |  | 63 |  |  |  |  | 0
LEGENDE
DD | Date de Début
DF | Date de Fin
PREV | Prévisionnel
NB: