## LB_STR1_SC1
AXE | LEADERSHIP & BUSINESS
OWNER | Théophile AMANI
STEAM LEADER | Théophile AMANI
DATE DE DEBUT | 2024-09-01
DATE DE FIN | 2024-10-01
PERIMETRE | Toutes les filiales, BU + HOOPE (BPO-Formation-Innovation-Distribution)
STREAM1: Leadership
S-Chantier1: Définir les orientation stratégiques du GMC
ETAPES | EQUIPE PROJET | LIVRABLES | DD PREV | DF PREV | DUREE PREV | DD REELLE | DF REELLE | DUREE REELLE | GLISSEMENT | % AVANC | COMMENTAIRES
Taux d'avancement global du Stream |  |  | 2024-09-05 | 2024-11-05 | 61 | 2024-09-05 | 2024-11-18 | 74 | 13 | 9.896%
100%
Définition du périmètre | Stream Leader + Coordo + MOA | Planning | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0 | 0 | 100%
Définition du planning et constitution de l'équipe projet | Stream Leader + Coordo + MOA | Planning | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0 | 0 | 100%
Rédaction des approches |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 58.33%
* Fixer le choix d'une internalisation ou externalisation de la définition des orientations stratégiques | Direction G | Décision | 2024-09-05 | 2024-09-09 | 4 | 2024-09-05 | 2024-09-10 | 5 | 1 | 100%
* Modélisation de l'approche(siège et filiales) | Stream Leader + Coordo + MOA+Directeurs | Procédure | 2024-09-12 | 2024-09-20 | 8 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | 7 | -1 | 75%
* Validation de l'approche et communication | Stream Leader + Coordo + MOA+Directeurs | Procédure | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
Définition des orientations stratégiques Groupe |  |  | 2024-09-11 | 2024-11-18 | 282 |  |  | 12 | -270 | 0%
* Définition des orientation stratégiques Groupe | Stream Leader + Coordo + MOA+Directeurs | OS | 2024-09-11 | 2024-10-18 | 37 |  |  | 0 | -37 | 0%
* Définition des orientation stratégiques CENTRES DE CONTACTS | Stream Leader + Coordo + MOA+Directeurs | OS | 2024-09-11 | 2024-10-18 | 37 |  |  | 0 | -37 | 0%
* Définition des orientation stratégiques FORMATION | Stream Leader + Coordo + MOA+Directeurs | OS | 2024-09-11 | 2024-10-18 | 37 |  |  | 0 | -37 | 0%
* Définition des orientation stratégiques INNOVATION | Stream Leader + Coordo + MOA+Directeurs | OS | 2024-09-11 | 2024-10-18 | 37 |  |  | 0 | -37 | 0%
* Définition des orientation stratégiques DISTRIBUTION | Stream Leader + Coordo + MOA+Directeurs | OS | 2024-09-11 | 2024-10-18 | 37 |  |  | 0 | -37 | 0%
* Définition des Indicateurs (Intégrer les formules de calculs et les sources de données) | Stream Leader + Coordo + MOA+Directeurs | OS | 2024-09-11 | 2024-10-18 | 37 |  |  | 0 | -37 | 0%
Identification des changements futurs par activité | Stream Leader + Coordo + MOA+CDC | Impacts changements | 2024-09-23 | 2024-10-30 | 37 |  |  | 0 | -37 | 0%
Création des supports de communication (Siège; filiales; BU; HOOPE; par activité) | CDC | Support de communication | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 8 |  |  | 0 | -8 | 0%
Planifier des sessions de communication (Siège; filiales; BU; HOOPE; par activité) | CDC | Planning de communication | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 8 |  |  | 0 | -8 | 0%
Communication(par filiales; BU; HOOPE; par activité) | Stream Leader + Coordo + MOA+Directeurs | NA | 2024-11-11 | 2024-11-15 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
Clôture | Stream Leader + Coordo + MOA+Directeurs+CDC | Planning signé | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 3 |  |  | 0 | -3 | 0% | La date de fin dans la roadmap global était le 05/11/2024 mais avec la planification on fini le 18.11.2024 soit un glissement de 09 jours
DUREE TOTALE |  |  |  |  | 60 |  |  | 0 | -60
LEGENDE
DD | Date de Début
DF | Date de Fin
PREV | Prévisionnel
NB: