## LB_STR1_SC2
AXE | LEADERSHIP & BUSINESS
OWNER | Théophile A
STEAM LEADER | Sylbanus G
DATE DE DEBUT | 2024-09-01
DATE DE FIN | 2024-09-30
PERIMETRE | Toutes les Filiales; toutes les BU + HOOPE
STREAM2: Réalisation des ventes
S-Chantier1: Définir le mécanisme des arrêtés de comptes
ETAPES | EQUIPE PROJET | LIVRABLES | DD PREV | DF PREV | DUREE PREV | DD REELLE | DF REELLE | DUREE REELLE | GLISSEMENT | % AVANC | Commentaires
Taux d'avancement global du Stream | [9 empty] | 25%
Définir du planning; l'équipe projet; le périmètre | Stream+Equipe projet+Coordo+Owner PP | Planning | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 1 |  |  | 0 | -1 | 100%
Formaliser la procédure | Stream+Idriss+Boris+Maxence+Damien | Procédure | 2024-09-09 | 2024-09-20 | 11 |  |  | 0 | -11 | 100%
Identifier les impacts de la procédures sur toutes les filiales, les BU et HOOPE | Stream+Idriss+Boris+Maxence+Damien+Angelique | Doc Impact | 2024-09-09 | 2024-09-20 | 11 |  |  | 0 | -11 | 0%
Définir les SLA et des indicateurs | Stream+Idriss+Boris+Maxence+Damien | NA | 2024-09-09 | 2024-09-20 | 11 |  |  | 0 | -11 | 0%
Sensibiliser sur les changements à venir | Angelique | Doc Sensi | 2024-09-17 | 2024-09-24 | 7 |  |  | 0 | -7 | 0%
Valider la procédure | DFC+DG+DQ | Procédure signée | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 1 |  |  | 0 | -1 | 0%
Former sur la procédure | Angelique+AAIM+une personne de l'équipe | Support de formation | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
Communiquer sur la procédure | Equipe Projet | NA | 2024-09-30 | 2024-10-04 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
DUREE TOTALE |  |  |  |  | 28 |  |  | -22 | -50
LEGENDE
DD | Date de Début
DF | Date de Fin
PREV | Prévisionnel
NB: