## LB_STR3_SC3
AXE | LEADERSHIP & BUSINESS
OWNER | Théophile A
STEAM LEADER | Sylbanus G
DATE DE DEBUT | 2024-09-01
DATE DE FIN | 2024-10-01
PERIMETRE | Toutes les Filiales; toutes les BU + HOOPE
STREAM2: Gestion du donneur d'ordre
S-Chantier1: Facturer les donneurs d'ordres
Equipe Projet: Sylvanus; Boris; Maxence; Idriss; Igor; Damien; Gisèle et/ou Merry ou Serge
ETAPES | EQUIPE PROJET | LIVRABLES | DD PREV | DF PREV | DUREE PREV | DD REELLE | DF REELLE | DUREE REELLE | GLISSEMENT | % AVANC | Commentaires
Taux d'avancement global du Stream | [9 empty] | 16.67%
Définition du périmètre | Equipe projet + Coordo + MOA | Planning | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 0 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 0 | 0 | 100%
Définition du planning et constitution de l'équipe projet | Equipe projet + Coordo + MOA | Planning | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 0 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 0 | 0 | 100%
Rédaction des approches |  |  |  |  | 105 |  |  | 0 | 0 | 0%
Modélisation de l'approche(siège; filiales; BU + HOOPE) | Equipe projet + Coordo + MOA | Procédure | 2024-09-24 | 2024-10-09 | 15 |  |  | 0 | -15 | 0%
Validation de l'approche avec les DO | Equipe projet + Coordo + MOA + DO | Procédure | 2024-10-14 | 2024-10-26 | 12 |  |  | 0 | -12 | 0%
Amendement de l'approche avec les DO | Equipe projet + Coordo + MOA + DO | Procédure | 2024-10-14 | 2024-10-26 | 12 |  |  | 0 | -12 | 0%
Validation de l'approche et Signature | Equipe projet + Coordo + MOA+Directeurs | Procédure | 2024-10-27 | 2024-11-03 | 7 |  |  | 0 | -7 | 0%
Définition des Indicateurs (Intégrer les formules de calculs et les sources de données) | Equipe projet + Coordo + MOA | Procédure | 2024-09-24 | 2024-10-09 | 15 |  |  | 0 | -15 | 0%
Identification des changements futurs (siège; filiales; BU + HOOPE) | Stream Leader + Coordo + MOA+CDC | Matrice d'impact | 2024-10-01 | 2024-10-26 | 25 |  |  | 0 | -25 | 0%
Création des supports de communication (Siège; filiales; BU; HOOPE) | CDC | Supports | 2024-10-30 | 2024-11-04 | 5 |  |  | 0 | -5 | 0%
Planifier et réaliser des sessions de communication (Siège; filiales; BU; HOOPE) | CDC | Planning de formation/Communication | 2024-10-30 | 2024-11-11 | 12 |  |  | 0 | -12 | 0%
Diffusion de la procédure (Siège; filiales; BU; HOOPE) | Qualité et expérience client | Mail | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 1 |  |  | 0 | -1 | 0%
Clôture | Equipe projet + Coordo + MOA+Directeurs+CDC | Rapport de Clôture | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 1 |  |  | 0 | -1 | 0%
DUREE TOTALE |  |  |  |  | 78 |  |  | 0 | -78
LEGENDE
DD | Date de Début
DF | Date de Fin
PREV | Prévisionnel
NB: