## Lot 1- Saison 1 VF
Planning prévisionnel
Réf-Axes | Owners | Chantiers | Code COPC | Nombre | sous chantiers | Priorité SC | Stream-Leader | Co- Stream-Leader | Aout | Sept | Oct | Nov | Dec | Janv | Fev | Mars
LB | Théophile.A | Leadership | 1.1 / 1.2 | 1 | Définir l'orientation stratégique | Q1 | Théophile.A | bar: Planning prévisionnel Sept to Planning prévisionnel Oct
LB | Théophile.A | Leadership | 1.3 | 2 | Fixer les objectifs | Q1 | Théophile.A | bar: Planning prévisionnel Oct to Planning prévisionnel Nov
LB | Théophile.A | Réalisation des ventes |  | 3 | Définir le mécanisme des arrêtés de comptes | Q1 | Sylvanus. G | bar: Planning prévisionnel Sept
LB | Théophile.A | Gestion du donneur d'ordre | 2.18 | 4 | Intégrer de nouveaux donneurs d’ordre, services, programme | Q1 | Sylvanus. G | Gisèle. A | bar: Planning prévisionnel Oct
LB | Théophile.A | Gestion du donneur d'ordre | 2.19 | 5 | Fournir des reportings aux DO | Q1 | Sylvanus. G | Gisèle. A | bar: Planning prévisionnel Nov
LB | Théophile.A | Gestion du donneur d'ordre | 2.22 | 6 | Facturer les donneurs d'ordres | Q1 | Sylvanus. G | Gisèle. A | bar: Planning prévisionnel Sept to Planning prévisionnel Oct
LB | Théophile.A | Logistique et achats | 2.10 | 7 | Gestion du stock | Q1 | Juste. G | 1 personne des RH | bar: Planning prévisionnel Nov; Planning prévisionnel Janv
LB | Théophile.A | Réalisation des ventes | 2.16 | 8 | Gérer le processus des ventes PSE | Q1 | Sylvanus. G | Gisèle. A | bar: Planning prévisionnel Oct to Planning prévisionnel Nov
LB | Théophile.A | Réalisation des ventes | 2.22 | 9 | Recouvrer les donneurs d'ordre | Q1 | Sylvanus. G | Gisèle. A | bar: Planning prévisionnel Nov to Planning prévisionnel Dec
Pe | Urbain.A | Définir les Postes | 3.1 | 10 | Définir des postes et des activités KCR et KSP | Q1 | Rodolphine. O | bar: Planning prévisionnel Sept to Planning prévisionnel Oct
Pe | Urbain.A | Recrutement et embauche | 3.2 | 11 | Définir le processus de recrutement pour les postes KCR et KSP | Q1 | Marie-Hélene. G | Vera. A | bar: Planning prévisionnel Sept
Pe | Urbain.A | Recrutement et embauche |  | 12 | Redéfinir les contrats d'embauche | Q1 | Marie-Hélene. G | Vera. A | bar: Planning prévisionnel Nov to Planning prévisionnel Dec
Pe | Urbain.A | Evaluation des compétences | 3.6 | 15 | Piloter la performance du personnel | Q1 | Rodolphine. O | bar: Planning prévisionnel Nov; Planning prévisionnel Janv
Pe | Urbain.A | Rémunération et avantages |  | 17 | Objectiver, fixer des incentives et un mécanisme de rétention | Q1 | Marie-Hélene. G | Lisette. D | bar: Planning prévisionnel Nov; Planning prévisionnel Janv
Pe | Urbain.A | Recrutement et embauche |  | 18 | Fixer la discipline et les sanctions professionnelles | Q1 | Marie-Hélene. G | Lisette. D | bar: Planning prévisionnel Fev
Pe | Michèle.D | Formation | 2.9 | 13 | Gérer les connaissances et contenus | Q1 | Timothée. Y | bar: Planning prévisionnel Oct to Planning prévisionnel Nov
Pe | Michèle.D | Formation |  | 14 | Définir le mécanisme d'évaluation des actions de formations | Q1 | Timothée. Y | bar: Planning prévisionnel Dec to Planning prévisionnel Janv
Pe | Michèle.D | Turnover et absentéisme | 3.8 | 16 | Réduire le turnover et l'absenteisme | Q1 | Harvey. P | bar: Planning prévisionnel Oct
Pe | Michèle.D | Prévision et planification | 2.4 | 30 | Prévoir et établir le Capacitaire | Q1 | Anais. A | bar: Planning prévisionnel Sept
Pe | Michèle.D | Prévision et planification | 2.5 | 31 | Planifier et piloter en temps réel | Q1 | Anais. A | Anita. J | bar: Planning prévisionnel Nov; Planning prévisionnel Janv
Tech | Leandre. A | Automatisation des données | 2.13 | 19 | Garantir la conformité et la confidentialité des données | Q1 | Jean-Marcel. A | bar: Planning prévisionnel Nov; Planning prévisionnel Fev
Tech | Leandre. A | Automatisation des données | 2.14 | 20 | Collecter des données integres | Q1 | Jean-Marcel. A | bar: Planning prévisionnel Nov; Planning prévisionnel Mars
Tech | Leandre. A | Pilotage du SVI | 2.2 | 21 | Concevoir les parcours de service et processus clés liés aux clients | Q1 | Jean François. L | Michele.D | bar: Planning prévisionnel Oct; Planning prévisionnel Janv
Tech | Leandre. A | Sécurité et rebus |  | 22 | Garantir la sécurité des sites | Q1 | Jean-Paul. Z | bar: Planning prévisionnel Dec to Planning prévisionnel Janv
Tech | Leandre. A | Sécurité et rebus |  | 23 | Gérer les rebus | Q1 | Jean-Paul. Z | Carin. X | bar: Planning prévisionnel Dec to Planning prévisionnel Janv
Tech | Leandre. A | Sécurité et rebus |  | 24 | Définir la matrice des habilitations et des logs | Q1 | Jean-Paul. Z | Anselme. H | bar: Planning prévisionnel Oct; Planning prévisionnel Dec
Tech | Leandre. A | Continuité d'activités | 2.11 | 25 | Etablir des plans de continuité d'activités | Q1 | Jean François. L | bar: Planning prévisionnel Nov; Planning prévisionnel Mars
PP | Raissa. K | Amélioration continue | 1.4 | 26 | Analyser la performance | Q1 | A définir / Raissa.K | bar: Planning prévisionnel Dec; Planning prévisionnel Fev
PP | Raissa. K | Amélioration continue | 2.8 | 27 | Piloter les actions correctives et l'amélioration continue | Q1 | A définir / Raissa.K | bar: Planning prévisionnel Dec; Planning prévisionnel Fev
PP | Raissa. K | Amélioration continue | 4.1 | 28 | Performance de l'expérience client | Q1 | Innocent. D | bar: Planning prévisionnel Nov to Planning prévisionnel Dec
PP | Raissa. K | Qualité de service | 2.7 | 32 | Piloter la qualité | Q1 | Léa. B | bar: Planning prévisionnel Oct to Planning prévisionnel Nov
PP | Raissa. K | Qualité de service | 3.5 | 33 | Evaluer et coacher les conseillers | Q1 | Léa. B | bar: Planning prévisionnel Oct; Planning prévisionnel Dec
PP | Raissa. K | Voix du client | 2.20 | 34 | Gérer la relation avec les donneurs d'ordres | Q1 | Innocent. D | bar: Planning prévisionnel Oct; Planning prévisionnel Dec
PP | Raissa. K | Définition des approches |  | 35 | Rédiger les approches COPC | Q1 | A définir / Raissa.K | bar: Planning prévisionnel Sept; Planning prévisionnel Nov
PP | Raissa. K | Conduite du changement |  | 36 | Définir les moyens et mécanismes de communication | Q1 | Angélique. A | Fulvio. A | bar: Planning prévisionnel Sept
PP | Raissa. K | Conduite du changement |  | 37 | Définir le plan de conduite au changement | Q1 | Angélique. A | bar: Planning prévisionnel Sept to Planning prévisionnel Oct
[10 empty] | D9/F4 | D10/F6 | D11/F6 | D0/F8 | D0/F8 | D0/F4 | D0/F2
Légende
DF: Début et Fin
D: Début
F: Fin