## Pe_STR1_SC1
AXE | PEOPLE
OWNER | Urbain AHITCHEME
STEAM LEADER | Rodolphine H./Marie-hélène G.
DATE DE DEBUT | 2024-09-01
DATE DE FIN | 2024-10-01
PERIMETRE | Toutes les Filiales; toutes les BU + HOOPE
STREAM1: Définir les postes
S-Chantier1: Définir des postes et des activités KCR et KSP
Equipe projet: Augustine, Princesse, Marie-France
ETAPES | EQUIPE PROJET | LIVRABLES | DD PREV | DF PREV | DUREE PREV | DD REELLE | DF REELLE | DUREE REELLE | GLISSEMENT | % AVANC | Commentaires
Taux d'avancement global du Stream | [9 empty] | 8.75%
[5 empty] | 5 |  |  | 5 | 0 | 100%
Définition du périmètre | Equipe Projet, Coordo, MOA | Planning | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 1 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 1 | 0 | 100%
Définition du planning et constitution de l'équipe projet | Equipe Projet, Coordo, MOA | Planning | 2024-09-06 | 2024-09-10 | 4 | 2024-09-06 | 2024-09-10 | 4 | 0 | 100%
REDACTION DES APPROCHES |  |  |  |  | 7 |  |  | -45552 | -45559 | 75%
Modélisation de l'approche (siège, Filiale, BU, HOOPE) | Equipe Projet, Coordo, MOA | Procédure | 2024-09-17 | 2024-09-24 | 7 | 2024-09-17 |  | -45552 | -45559 | 75%
Définifition des postes KCR |  |  |  |  | 178 |  |  | -45552 | -45730 | 0%
Identifications des différents métiers et activités | Equipe Projet, Coordo, MOA | Référentiel des emplois et compétences | 2024-09-10 | 2024-09-17 | 7 | 2024-09-17 |  | -45552 | -45559 | 0%
Définition des exigences et compétences minimales d'embauche | Equipe Projet, Coordo, MOA | Référentiel des emplois et compétences | 2024-09-24 | 2024-10-15 | 21 |  |  | 0 | -21 | 0%
Identifications des compétences complémentaires après embauche | Equipe Projet, Coordo, MOA | Référentiel des emplois et compétences | 2024-09-24 | 2024-10-15 | 21 |  |  | 0 | -21 | 0%
Harmonisation des titres de poste | Equipe Projet, Coordo, MOA | Référentiel des emplois et compétences | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 6 |  |  | 0 | -6 | 0%
Validation de l'harminisation des fiches de poste | Equipe Projet, Coordo, MOA | Référentiel des emplois et compétences | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2 |  |  | 0 | -2 | 0%
Mise à jour du format des fiches de poste | Equipe Projet, Coordo, MOA | Fiche de poste référencée | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 6 |  |  | 0 | -6 | 0%
Recrutement des stagiaires | Equipe Projet, Coordo, MOA | Fiche de poste référencée | 2024-10-07 | 2024-10-31 | 24 |  |  | 0 | -24 | 0%
Mise à jour des fiches de poste (recrutement stagiaires) | Stagiaires | Fiche de poste signée | 2024-11-01 | 2025-01-31 | 91 |  |  | 0 | -91 | 0% | Action à sortir du chantier une ois toutes les données obtenues et nécessité de recrutement de main d'œuvre pour accompagner dans la mise à jour
Définifition des postes KSP |  |  |  |  | 178 |  |  | 0 | -178 | 0%
Identifications des différents métiers et activités | Equipe Projet, Coordo, MOA | Référentiel des emplois et compétences | 2024-09-10 | 2024-09-17 | 7 |  |  | 0 | -7 | 0%
Définition des exigences et compétences minimales d'embauche | Equipe Projet, Coordo, MOA | Référentiel des emplois et compétences | 2024-09-24 | 2024-10-15 | 21 |  |  | 0 | -21 | 0%
Identifications des compétences complémentaires après embauche | Equipe Projet, Coordo, MOA | Référentiel des emplois et compétences | 2024-09-24 | 2024-10-15 | 21 |  |  | 0 | -21 | 0%
Harmonisation des titres de poste | Equipe Projet, Coordo, MOA | Référentiel des emplois et compétences | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 6 |  |  | 0 | -6 | 0%
Validation de l'harminisation des fiches de poste | Equipe Projet, Coordo, MOA | Référentiel des emplois et compétences | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2 |  |  | 0 | -2 | 0%
Mise à jour du format des fiches de poste | Equipe Projet, Coordo, MOA | Fiche de poste référencée | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 6 |  |  | 0 | -6 | 0%
Recrutement des stagiaires | Equipe Projet, Coordo, MOA | Fiche de poste référencée | 2024-10-07 | 2024-10-31 | 24 |  |  | 0 | -24 | 0%
Mise à jour des fiches de poste (recrutement stagiaires) | Stagiaires | Fiche de poste signée | 2024-11-01 | 2025-01-31 | 91 |  |  | 0 | -91 | 0% | Action à sortir du chantier une ois toutes les données obtenues et nécessité de recrutement de main d'œuvre pour accompagner dans la mise à jour
Réalisation de la cartographie et famille des emplois |  |  |  |  | 72 |  |  | 0 |  | 0%
Elaboration de la cartographie des emplois | Equipe Projet, Coordo, MOA | Cartographie des emplois | 2024-10-29 | 2024-11-29 | 31 |  |  | 0 | -31 | 0%
Validation de la cartographie des emplois | Equipe Projet, Coordo, MOA, CODIR | Compte rendu de validation | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
Identification des changements futurs(siège & filiales & HOOPE) | CDC | la matrice des impacts | 2024-10-29 | 2024-11-29 | 31 |  |  | 0 | -31 | 0%
Communication(siège & filiales & HOOPE) | CDC | Support de communication | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
Clôture | Equipe Projet, Coordo, MOA | CR de clôture | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 2 |  |  | 0 | -2 | 0%
DUREE TOTALE |  |  |  |  | 440 |  |  | -91099 | -91539
LEGENDE
DD | Date de Début
DF | Date de Fin
PREV | Prévisionnel