## Pe_STR2_SC1
AXE | PEOPLE
OWNER | Urbain A.
STEAM LEADER | Marie-Hélene. G
DATE DE DEBUT | 2024-09-01
DATE DE FIN | 2024-09-30
PERIMETRE | Toutes les Filiales; BU; HOOPE
STREAM2: Recrutement et embauche
S-Chantier1: Définir le processus de recrutement pour les postes KCR et KSP
Equipe Projet: Verra, Marie-France, Lisette, Princesse, Augustine, Marcel, Carine
ETAPES | EQUIPE PROJET | LIVRABLES | DD PREV | DF PREV | DUREE PREV | DD REELLE | DF REELLE | DUREE REELLE | GLISSEMENT | % AVANC | Commentaires
Taux d'avancement global du Stream |  |  | 2024-09-06 | 2024-10-31 | 55 | 2024-09-06 | 2024-09-30 | 24 | -31 | 5.425%
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 100%
Définition du périmètre | Stream Leader+Coordo+MOA | Planning | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0 | 0 | 100%
Définition du planning de travail | Stream Leader+Coordo+MOA | Planning | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0 | 0 | 100%
REDACTION DES APPROCHES(RECRUTEMENT) |  |  |  |  | 205 |  |  | 0 | -205 | 8.5%
* Modélisation de l'approche siège | [7 empty] | 0 | 0 | 25%
* Définition du recrutement et de l'embauche externe | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 4 |  |  | 7 | 3 | 0%
* KCR (Conseillers client) | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 4 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | 7 | 3 | 100%
* KCR (Autres métiers: Tls, Epc...) | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 4 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | 0 | -4 | 100%
* KSP (Métiers Supports) | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
* Définition du recrutement et de l'embauche interne | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
* KCR (Conseillers client)/ Mobilité | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
* KCR (Autres métiers)/ Mobilité verticale ou horizontale | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
* KSP (Métiers Supports)/ Mobilité verticale ou horizontale | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
* Gestion de l'archivage des documents | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
Identification des opportunités d'automatisation | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA+CDC | Doc automatisation | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
Identification des changements futurs(siège & filiales & BU) | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA+CDC | Doc d'impact | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
Communication sur les changements(siège & filiales & BU) | CDC | Support de com | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
* Modélisation de l'approche Filiales et BU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
* Définition du recrutement et de l'embauche externe | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
* KCR (Conseillers client) | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 4 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | 7 | 3 | 100%
* KCR (Autres métiers: Tls, Epc...) | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 4 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | 7 | 3 | 100%
* KSP (Métiers Supports) | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
* Définition du recrutement et de l'embauche interne | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
* KCR (Conseillers client)/ Mobilité | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
* KCR (Autres métiers)/ Mobilité verticale ou horizontale | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
* KSP (Métiers Supports)/ Mobilité verticale ou horizontale | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
* Gestion de l'archivage des documents | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
Identification des changements futurs(siège & filiales & BU) | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA+CDC | Doc d'impact | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
Identification des opportunités d'automatisation | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA+CDC | Doc automatisation | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
Communication sur les changements(siège & filiales & BU) | CDC | Support de com | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
* Modélisation de l'approche HOOPE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
* Définition du recrutement et de l'embauche externe | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
* KCR (Conseillers client) | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
* KCR (Autres métiers: Tls, Epc...) | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
* KSP (Métiers Supports) | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
* Définition du recrutement et de l'embauche interne | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
* KCR (Conseillers client)/ Mobilité | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
* KCR (Autres métiers)/ Mobilité verticale ou horizontale | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
* KSP (Métiers Supports)/ Mobilité verticale ou horizontale | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
* Gestion de l'archivage des documents | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
Identification des opportunités d'automatisation | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA+CDC | Doc automatisation | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
Identification des changements futurs(siège & filiales & BU) | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA+CDC | Doc d'impact | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
Communication sur les changements(siège & filiales & BU) | CDC | Support de com | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
* Modélisation de la gestion des Interimaires |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Rédaction procédure de gestion des intérimaires |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-20 | 11 |  |  | 0 | -11 | 0%
Gestion de l'archivage des documents | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-09-09 | 2024-09-20 | 11 |  |  | 0 | -11 | 0%
Identification des opportunités d'automatisation | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA+CDC | Doc automatisation | 2024-09-09 | 2024-09-20 | 11 |  |  | 0 | -11 | 0%
Validation et Signature des approches | DG+DQ+DARH | Procédure signée | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
Rédaction des contenus des formations | Coordo+CDC+AAIM | Support de formation | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
Planification des sessions de formation | Coordo+CDC+AAIM | Planning de formation | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
Réalisation des sessions de formation | Coordo+CDC+AAIM | Liste de présence | 2024-09-30 | 2024-10-04 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
Communication des procédure et outils de travail (siège & filiales &HOOPE) | Coordo+MOA | Mail | 2024-09-30 | 2024-10-04 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
Identification des changements futurs(siège & filiales & HOOPE) | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA+CDC | Doc d'impact | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
Communication sur les changements(siège & filiales & HOOPE) | CDC | Support de com | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
REDACTION DES APPROCHES(EMBAUCHE) |  |  |  |  | 112 |  |  | 0 |  | 0%
* Gestion Administrative | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
* Attribution du matricule collaborateur | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
* Création Interface collaborateur (Kyc) | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
* Création des habilitations IT | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
* Elaboration des contrats | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
* Mise à dispsitions des outils et matériels de travail (Ordinateur, casque, Bureau…) | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
* Kit du nouvel arrivant (Règlement intérieur, liste des documents à fournir, fiches d'engagement et de moralité, charte de confidentialité | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
* Déclaration CNPS | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
* Carte d'assurance | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
Identification des changements futurs(siège & filiales & BU) | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA+CDC | Doc d'impact | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
Identification des opportunités d'automatisation | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA+CDC | Doc automatisation | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
Communication sur les changements(siège & filiales & BU) | CDC | Support de com | 2024-09-30 | 2024-10-04 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
* Gestion de l'Intégration des ressources Siège, Filiales & BU |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
*Définition du processus d'intégratiion du Conseiller Client nouveau | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-10-07 | 2024-10-11 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
*Définition du processus d'intégratiion du Conseiller Client mobilité interne | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-10-07 | 2024-10-11 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
*Définition du processus d'intégratiion des Métiers Supports nouveau | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
*Définition du processus d'intégratiion des Métiers Supports mobilité interne | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
Identification des changements futurs(siège & filiales & BU) | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA+CDC | Doc d'impact | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 11 |  |  | 0 | -11 | 0%
Identification des opportunités d'automatisation | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA+CDC | Doc automatisation | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 11 |  |  | 0 | -11 | 0%
Communication sur les changements(siège & filiales & BU) | CDC | Support de com | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
* Gestion de l'Intégration des ressources HOOPE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
*Définition du processus d'intégratiion du Conseiller Client nouveau | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
*Définition du processus d'intégratiion du Conseiller Client mobilité interne | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
*Définition du processus d'intégratiion des Métiers Supports nouveau | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
*Définition du processus d'intégratiion des Métiers Supports mobilité interne | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
Identification des opportunités d'automatisation | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA+CDC | Doc automatisation | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
Identification des changements futurs(siège & filiales & BU) | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA+CDC | Doc d'impact | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 3 |  |  | 0 | -3 | 0%
Communication sur les changements(siège & filiales & BU) | CDC | Support de com | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 3 |  |  | 0 | -3 | 0%
DEFINITION DES INDICATEURS (Intégrer les formules de calculs et les sources de données) Recrutement et Embauche | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Kpi's et Doc automatisation | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 190 |  |  | 0 | -190 | 0%
Validation et Signature des approches | DG+DQ+DARH | Procédure signée | 2024-09-23 | 2024-10-31 | 38 |  |  | 0 | -38 | 0%
Rédaction des contenus des formations | Coordo+CDC+AAIM | Support de formation | 2024-09-23 | 2024-10-31 | 38 |  |  | 0 | -38 | 0%
Planification des sessions de formation | Coordo+CDC+AAIM | Planning de formation | 2024-09-23 | 2024-10-31 | 38 |  |  | 0 | -38 | 0%
Réalisation des sessions de formation | Coordo+CDC+AAIM | Liste de présence | 2024-09-23 | 2024-10-31 | 38 |  |  | 0 | -38 | 0%
Communication des procédure et outils de travail (siège & filiales & BU &HOOPE) | Coordo+MOA | Mail | 2024-09-23 | 2024-10-31 | 38 |  |  | 0 | -38 | 0%
Clôture | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Planning | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
DUREE TOTALE |  |  |  |  | 115 |  |  | -392 | -507
LEGENDE
DD | Date de Début
DF | Date de Fin
PREV | Prévisionnel
NB: