## Pe_STR5_SC1
AXE | PEOPLE
OWNER | Michèle DEGBOE
STEAM LEADER | Anaîs AHOUIASSOU
DATE DE DEBUT | 2024-09-01
DATE DE FIN | 2024-09-30
PERIMETRE | Toutes les Filiales
STREAM1: Prévision et planification
S-Chantier1: Prévoir et établir le Capacitaire
Equipe Projet: Erick A. et Anita J.
ETAPES | EQUIPE PROJET | LIVRABLES | DD PREV | DF PREV | DUREE PREV | DD REELLE | DF REELLE | DUREE REELLE | GLISSEMENT | % AVANC | Commentaires
Taux d'avancement global du Stream |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-30 | 25 | 2024-09-05 | 2024-11-01 | 57 | 32 | 5.625%
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 100%
Définition du périmètre | Stream Leader+Coordo+MOA | Planning | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0 | 0 | 100%
Définition du planning de travail | Stream Leader+Coordo+MOA | Planning | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0 | 0 | 100%
REDACTION DES APPROCHES |  |  |  |  | 156 |  |  | 0 | -156 | 12.5%
* Modélisation de l'approche filiales Prémium | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-09-12 | 2024-09-20 | 8 | 2024-09-12 | 2024-09-19 | 7 | -1 | 0%
* Définition de la prévision & du plan du Capacitaire | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-09-12 | 2024-09-20 | 8 |  |  | 0 | -8 | 100%
* Définition de la planification | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-09-12 | 2024-09-20 | 8 |  |  | 0 | -8 | 0%
* Modélisation de l'approche Filiales Médium | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-10-03 | 2024-10-11 | 8 |  |  | 0 | -8 | 0%
* Définition de la prévision & du plan du Capacitaire | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-10-03 | 2024-10-11 | 8 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0 | -8 | 100%
* Définition de la planification | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Procédure | 2024-10-03 | 2024-10-11 | 8 |  |  | 0 | -8 | 0%
Définition des Indicateurs (Intégrer les formules de calculs et les sources de données) | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Kpi's et Doc automatisation | 2024-09-12 | 2024-10-10 | 28 |  |  | 0 | -28 | 0%
Validation et Signature des approches | DDM+DG+DQ+DARH+DF | Procédure signée | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 4 |  |  | 0 | -4 | 0%
Identification des changements futurs(siège & filiales) | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA+CDC | Doc d'impact | 2024-09-23 | 2024-10-15 | 22 |  |  | 0 | -22 | 0%
Identification des opportunités d'automatisation | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA+CDC | Doc automatisation | 2024-09-12 | 2024-10-10 | 28 |  |  | 0 | -28 | 0%
Communication sur les changements (siège & filiales) | CDC | Support de com | 2024-10-15 | 2024-10-18 | 3 |  |  | 0 | -3 | 0%
Rédaction des contenus des formations | Coordo=CDC+AAIM | Support de formation | 2024-10-15 | 2024-10-25 | 10 |  |  | 0 | -10 | 0%
Planification des sessions de formation | Coordo=CDC+AAIM | Planning de formation | 2024-10-15 | 2024-10-25 | 10 |  |  | 0 | -10 | 0%
Réalisation des sessions de formation | Coordo=CDC+AAIM | Liste de présence | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 3 |  |  | 0 | -3 | 0%
Communication de la procédure (siège & filiales) | Coordo+MOA | Mail | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Clôture | Equipe Projet+Stream Leader+Coordo+MOA | Planning | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
DUREE TOTALE |  |  |  |  | 70 |  |  | 0 | -70
LEGENDE
DD | Date de Début
DF | Date de Fin
PREV | Prévisionnel
NB: