## Feuil1
TABLEAU DE SUIVI PROGRAMME DE TRANSFORMATION GMC
AXE | LEADERSHIP & BUSINESS | [11 empty] | NON DEMARRE
OWNER | Théophile AMANI | [11 empty] | EN COURS
DATE DE DEBUT | AOUT 2024 | [11 empty] | TERMINE
DATE DE FIN | FEVRIER 2025
|  | DONNEES DE REFERENCE |  |  |  |  | CIBLE Vs DUREE | VALEUR REELLE | % EVOL/ STREAM | % EVOL GLO/ STREAM | STATUT | ETAT
|  | DATE D | DUREE | DATE FIN | MOD DATE | VALEURS D
STREAM1: Leadership - Théophile A | [8 empty] | 26%
S-Chantier1: Définir les orientations stratégiques du GMC |  | 2024-09-01 | 4 | 2024-09-05 |  | 0% | 100% | 22% |  |  | NON DEMARRE | 0
S-Chantier2: Fixer les objectifs |  | 2024-09-02 | 5 | 2024-09-07 |  | 0% | 100% | 4% |  |  | NON DEMARRE | 0
STREAM2: Réalisation des ventes - Sylvanus G | [8 empty] | 17%
S-Chantier1: Gestion des arrêtés de compte |  | 2024-09-02 | 5 | 2024-09-07 |  | 0% | 100% | 6% |  |  | TERMINE | 2
S-Chantier2: Gérer le processus de vente PSE |  | 2024-09-03 | 5 | 2024-09-08 |  | 0% | 100% | 5% |  |  | TERMINE | 2
S-Chantier3: Fournir des reportings au DO |  | 2024-09-04 | 5 | 2024-09-09 |  | 0% | 100% | 6% |  |  | NON DEMARRE | 0
STREAM3: Gestion du Donneur d'ordre - Sylvanus G | [8 empty] | 8%
S-Chantier1: Intégrer de nouveaux Donneur d'ordre, Services, programmes |  | 2024-09-06 | 5 | 2024-09-11 |  | 0% | 100% | 2% |  |  | EN COURS | 1
S-Chantier2: Facturer le DO et le recouvrer |  | 2024-09-04 | 5 | 2024-09-09 |  | 0% | 100% | 5% |  |  | EN COURS | 1
S-Chantier3: Fournir des reportings au DO |  | 2024-09-01 | 5 | 2024-09-06 |  | 0% | 100% | 1% |  |  | EN COURS | 1
STREAM4: Achats et logistique - Juste G | [8 empty] | 9%
S-Chantier1: Gestion du Stock |  | 2024-09-06 | 5 | 2024-09-11 |  | 0% | 100% | 9% |  |  | NON DEMARRE | 0
Formulas:
DATE FIN = [DONNEES DE REFERENCE]+[DUREE]

## PP STREAM1 SC1
AXE | PROCESS & PROCEDURES
OWNER | Raïssa KASSI
STEAM LEADER | Raïssa KASSI
DATE DE DEBUT | 2024-09-01
DATE DE FIN | 2025-02-28
PERIMETRE | Toutes les Filiales; toutes les BU + HOOPE
STREAM4: Définition des approches
S-Chantier1: Rédiger les approches COPC
ETAPES | EQUIPE PROJET | LIVRABLES | DD PREV | DF PREV | DUREE PREV | DD REELLE | DF REELLE | DUREE REELLE | GLISSEMENT | % AVANC | Commentaires
Taux d'avancement global du Stream | [9 empty] | 2.389%
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 100%
Définition du périmètre | Equipe Projet+Coordo+MOA | Planning | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0 | 0 | 100%
Définition du planning et constitution de l'équipe projet | Equipe Projet+Coordo+MOA | Planning | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0 | 0 | 100%
Rédaction des approches Septembre (09 stream) |  |  | 2024-09-01 |  | 231 |  |  | 0 | -231 | 7.5%
Modélisation & validation et diffusion de la procédure de définition des orientations stratégiques | Equipe Projet+Coordo+MOA+Directio impactée | Procédure signée | 2024-09-11 | 2024-09-27 | 16 |  |  | 0 | -16 | 30%
Modélisation & validation et diffusion de la procédure du mécanisme des arrêtés de comptes | Equipe Projet+Coordo+MOA+Directio impactée | Procédure signée | 2024-09-09 | 2024-10-04 | 25 |  |  | 0 | -25 | 0%
Modélisation & validation et diffusion de la procédure Facturation des donneurs d'ordres | Equipe Projet+Coordo+MOA+Directio impactée | Procédure signée | 2024-09-24 | 2024-11-15 | 52 |  |  | 0 | -52 | 0%
Modélisation & validation et diffusion de la procédure de Définition du processus de recrutement pour les postes KCR et KSP | Equipe Projet+Coordo+MOA+Directio impactée | Procédure signée | 2024-09-09 | 2024-10-31 | 52 |  |  | 0 | -52 | 30%
Modélisation & validation et diffusion de la procédure Prévoir et établir le Capacitaire | Equipe Projet+Coordo+MOA+Directio impactée | Procédure signée | 2024-09-12 | 2024-11-01 | 50 |  |  | 0 | -50 | 0%
Modélisation & validation et diffusion de la procédure Définir les moyens et mécanismes de communication | Equipe Projet+Coordo+MOA+Directio impactée | Procédure signée | 2024-09-12 | 2024-09-30 | 18 |  |  | 0 | -18 | 0%
Compilation de tous les indicateurs de performance pour automatisation | Equipe Projet+Coordo+MOA+Directio impactée | Document de compilation | 2024-10-01 | 2024-10-10 | 9 |  |  | 0 | -9 | 0%
Compilation de toutes les demandes d'optimisation et d'automatisation | Equipe Projet+Coordo+MOA+Directio impactée | Document de compilation | 2024-10-01 | 2024-10-10 | 9 |  |  | 0 | -9 | 0%
Rédaction des approches Octobre (11 stream) |  |  | 2024-10-01 | 2025-01-31 | -45548 |  |  | 0 | 45548 | 0%
Modélisation & validation et diffusion de la procédure de Fixation des objectifs | Equipe Projet+Coordo+MOA+Directio impactée | Procédure signée | 2024-10-01 |  | -45566 |  |  | 0 | 45566 | 0%
Modélisation & validation et diffusion de la procédure déIntégration de nouveaux donneurs d’ordre, services, programme | Equipe Projet+Coordo+MOA+Directio impactée | Procédure signée |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Modélisation & validation et diffusion de la procédure de gestion du processus des ventes PSE | Equipe Projet+Coordo+MOA+Directio impactée | Procédure signée |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Modélisation & validation et diffusion de la procédure de gestion des connaissances et contenus | Equipe Projet+Coordo+MOA+Directio impactée | Procédure signée |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Modélisation & validation et diffusion de la procédure de Réduction du turnover et l'absenteisme | Equipe Projet+Coordo+MOA+Directio impactée | Procédure signée |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Modélisation & validation et diffusion de la procédure de Conception des parcours de service et processus clés liés aux clients | Equipe Projet+Coordo+MOA+Directio impactée | Procédure signée |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Modélisation & validation et diffusion de la procédure de Définition de la matrice des habilitations et des logs | Equipe Projet+Coordo+MOA+Directio impactée | Procédure signée |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Modélisation & validation et diffusion de la procédure de Pilotage de la qualité | Equipe Projet+Coordo+MOA+Directio impactée | Procédure signée |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Modélisation & validation et diffusion de la procédure d'Evaluation et coaching des conseillers | Equipe Projet+Coordo+MOA+Directio impactée | Procédure signée |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Modélisation & validation et diffusion de la procédure de gestion de la relation avec les donneurs d'ordres | Equipe Projet+Coordo+MOA+Directio impactée | Procédure signée |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Compilation de tous les indicateurs de performance pour automatisation | Equipe Projet+Coordo+MOA+Directio impactée | Document de compilation | 2024-11-01 | 2024-11-10 | 9 |  |  | 0 | -9 | 0%
Compilation de toutes les demandes d'optimisation et d'automatisation | Equipe Projet+Coordo+MOA+Directio impactée | Document de compilation | 2024-11-01 | 2024-11-10 | 9 |  |  | 0 | -9 | 0%
Rédaction des approches Novembre (11 stream) |  |  | 2024-11-01 | 2025-03-31 | 18 |  |  | 0 | -18 | 0%
Modélisation & validation et diffusion de la procédure Fournir des reportings aux DO | Equipe Projet+Coordo+MOA+Directio impactée | Procédure signée |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Modélisation & validation et diffusion de la procédure Gestion du stock | Equipe Projet+Coordo+MOA+Directio impactée | Procédure signée |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Modélisation & validation et diffusion de la procédure Recouvrer les donneurs d'ordre | Equipe Projet+Coordo+MOA+Directio impactée | Procédure signée |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Modélisation & validation et diffusion de la procédure Redéfinir les contrats d'embauche | Equipe Projet+Coordo+MOA+Directio impactée | Procédure signée |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Modélisation & validation et diffusion de la procédure Piloter la performance du personnel | Equipe Projet+Coordo+MOA+Directio impactée | Procédure signée |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Modélisation & validation et diffusion de la procédure Objectiver, fixer des incentives et un mécanisme de rétention | Equipe Projet+Coordo+MOA+Directio impactée | Procédure signée |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Modélisation & validation et diffusion de la procédure Planifier et piloter en temps réel | Equipe Projet+Coordo+MOA+Directio impactée | Procédure signée |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Modélisation & validation et diffusion de la procédure Garantir la conformité et la confidentialité des données | Equipe Projet+Coordo+MOA+Directio impactée | Procédure signée |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Modélisation & validation et diffusion de la procédure Collecter des données integres | Equipe Projet+Coordo+MOA+Directio impactée | Procédure signée |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Modélisation & validation et diffusion de la procédure Etablir des plans de continuité d'activités | Equipe Projet+Coordo+MOA+Directio impactée | Procédure signée |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Modélisation & validation et diffusion de la procédure Performance de l'expérience client | Equipe Projet+Coordo+MOA+Directio impactée | Procédure signée |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Compilation de tous les indicateurs de performance pour automatisation | Equipe Projet+Coordo+MOA+Directio impactée | Document de compilation | 2024-12-01 | 2024-12-10 | 9 |  |  | 0 | -9 | 0%
Compilation de toutes les demandes d'optimisation et d'automatisation | Equipe Projet+Coordo+MOA+Directio impactée | Document de compilation | 2024-12-01 | 2024-12-10 | 9 |  |  | 0 | -9 | 0%
Rédaction des approches Décembre (05 stream) |  |  | 2024-12-01 | 2025-02-28 | -45609 |  |  | 0 | 45609 | 0%
Modélisation & validation et diffusion de la procédure Définir le mécanisme d'évaluation des actions de formations | Equipe Projet+Coordo+MOA+Directio impactée | Procédure signée | 2024-12-01 |  | -45627 |  |  | 0 | 45627 | 0%
Modélisation & validation et diffusion de la procédure Garantir la sécurité des sites | Equipe Projet+Coordo+MOA+Directio impactée | Procédure signée |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Modélisation & validation et diffusion de la procédure Gérer les rebus | Equipe Projet+Coordo+MOA+Directio impactée | Procédure signée |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Modélisation & validation et diffusion de la procédure Analyser la performance | Equipe Projet+Coordo+MOA+Directio impactée | Procédure signée |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Modélisation & validation et diffusion de la procédure Piloter les actions correctives et l'amélioration continue | Equipe Projet+Coordo+MOA+Directio impactée | Procédure signée |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Compilation de tous les indicateurs de performance pour automatisation | Equipe Projet+Coordo+MOA+Directio impactée | Document de compilation | 2025-01-01 | 2025-01-10 | 9 |  |  | 0 | -9 | 0%
Compilation de toutes les demandes d'optimisation et d'automatisation | Equipe Projet+Coordo+MOA+Directio impactée | Document de compilation | 2025-01-01 | 2025-01-10 | 9 |  |  | 0 | -9 | 0%
Rédaction des approches Février (01 stream) |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 18 |  |  | 0 | -18 | 0%
Modélisation & validation et diffusion de la procédure Fixer la discipline et les sanctions professionnelles | Equipe Projet+Coordo+MOA+Directio impactée | Procédure signée |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Compilation de tous les indicateurs de performance pour automatisation | Equipe Projet+Coordo+MOA+Directio impactée | Document de compilation | 2025-02-01 | 2025-02-10 | 9 |  |  | 0 | -9 | 0%
Compilation de toutes les demandes d'optimisation et d'automatisation | Equipe Projet+Coordo+MOA+Directio impactée | Document de compilation | 2025-02-01 | 2025-02-10 | 9 |  |  | 0 | -9 | 0%
DUREE TOTALE |  |  |  |  | -90890 |  |  | 0
LEGENDE
DD | Date de Début
DF | Date de Fin
PREV | Prévisionnel
NB: