## Feuil1
TABLEAU DE SUIVI PROGRAMME DE TRANSFORMATION GMC
AXE | LEADERSHIP & BUSINESS | [11 empty] | NON DEMARRE
OWNER | Théophile AMANI | [11 empty] | EN COURS
DATE DE DEBUT | AOUT 2024 | [11 empty] | TERMINE
DATE DE FIN | FEVRIER 2025
|  | DONNEES DE REFERENCE |  |  |  |  | CIBLE Vs DUREE | VALEUR REELLE | % EVOL/ STREAM | % EVOL GLO/ STREAM | STATUT | ETAT
|  | DATE D | DUREE | DATE FIN | MOD DATE | VALEURS D
STREAM1: Leadership - Théophile A | [8 empty] | 26%
S-Chantier1: Définir les orientations stratégiques du GMC |  | 2024-09-01 | 4 | 2024-09-05 |  | 0% | 100% | 22% |  |  | NON DEMARRE | 0
S-Chantier2: Fixer les objectifs |  | 2024-09-02 | 5 | 2024-09-07 |  | 0% | 100% | 4% |  |  | NON DEMARRE | 0
STREAM2: Réalisation des ventes - Sylvanus G | [8 empty] | 17%
S-Chantier1: Gestion des arrêtés de compte |  | 2024-09-02 | 5 | 2024-09-07 |  | 0% | 100% | 6% |  |  | TERMINE | 2
S-Chantier2: Gérer le processus de vente PSE |  | 2024-09-03 | 5 | 2024-09-08 |  | 0% | 100% | 5% |  |  | TERMINE | 2
S-Chantier3: Fournir des reportings au DO |  | 2024-09-04 | 5 | 2024-09-09 |  | 0% | 100% | 6% |  |  | NON DEMARRE | 0
STREAM3: Gestion du Donneur d'ordre - Sylvanus G | [8 empty] | 8%
S-Chantier1: Intégrer de nouveaux Donneur d'ordre, Services, programmes |  | 2024-09-06 | 5 | 2024-09-11 |  | 0% | 100% | 2% |  |  | EN COURS | 1
S-Chantier2: Facturer le DO et le recouvrer |  | 2024-09-04 | 5 | 2024-09-09 |  | 0% | 100% | 5% |  |  | EN COURS | 1
S-Chantier3: Fournir des reportings au DO |  | 2024-09-01 | 5 | 2024-09-06 |  | 0% | 100% | 1% |  |  | EN COURS | 1
STREAM4: Achats et logistique - Juste G | [8 empty] | 9%
S-Chantier1: Gestion du Stock |  | 2024-09-06 | 5 | 2024-09-11 |  | 0% | 100% | 9% |  |  | NON DEMARRE | 0
Formulas:
DATE FIN = [DONNEES DE REFERENCE]+[DUREE]

## PP STREAM1 SC1
AXE | PROCESS & PROCEDURES
OWNER | Raïssa KASSI
STEAM LEADER | Angelique WHANNOU
DATE DE DEBUT | 2024-09-01
DATE DE FIN | 2025-03-31
PERIMETRE | Toutes les Filiales; toutes les BU + HOOPE
STREAM1: Conduite du Changement
S-Chantier1: Définir les moyens et mécanismes de communiation
ETAPES | EQUIPE PROJET | DD PREV | DF PREV | DUREE PREV | DD REELLE | DF REELLE | DUREE REELLE | GLISSEMENT | % AVANC | Commentaires
Taux d'avancement global du Stream | [8 empty] | 11.88%
Réalisation du taux d'avancement global |  | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 11 |  |  | 0 | -11 | 95%
Définir les impacts du changement sur tous le programme | Stream Leader + Coordo + MOA | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 1 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 1 | 0 | 100%
Communication sur les impacts du changement de façon globale | Stream Leader + Coordo + MOA | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 1 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 1 | 0 | 100%
Préparation et réalisation du naming | Stream Leader + Coordo + MOA | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 4 | 2024-09-02 | 2024-09-18 | 16 | 12 | 100%
Identification des gadgets et du budget de la conduite du changement | Stream Leader + Coordo + MOA | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 1 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 1 | 0 | 100%
Validation du budget | Stream Leader + Coordo + MOA + DF | 2024-08-29 | 2024-09-06 | 8 | 2024-08-29 |  | -45533 | -45541 | 75% | En attente de la validation des collation et billets d'avion par la DF
Plan conduite du changement Septembre (09 stream) |  | 2024-09-02 | 2024-10-11 | 39 |  |  | 0 | -39 | 0%
Identification des impacts du changement par stream | Equipe Projet | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 14 |  |  | 0 | -14 | 0%
Identification des impacts Métiers par stream | Equipe Projet |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Sensibilisation des changements par Stream | Equipe Projet |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Création des supports de formation | Equipe Projet |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Formation des métiers | Equipe Projet |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Formalisation des jeux | Equipe Projet |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Réalisation des jeux sur le programme et les Stream ouverts | Equipe Projet |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Préparation de la plénière physique | Equipe Projet |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Réalisation de la plénière physique | Equipe Projet | 2024-10-01 | 2024-10-10 | 9 |  |  | 0 | -9 | 0%
Plan conduite du changement Octobre (11 stream) |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Identification des impacts du changement par stream | Equipe Projet |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Identification des impacts Métiers par stream | Equipe Projet |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Sensibilisation des changements par Stream | Equipe Projet |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Création des supports de formation | Equipe Projet |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Formation des métiers | Equipe Projet |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Formalisation des jeux | Equipe Projet |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Réalisation des jeux sur le programme et les Stream ouverts | Equipe Projet |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Préparation de la plénière physique | Equipe Projet |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Réalisation de la plénière physique | Equipe Projet |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Plan conduite du changement Novembre (11 stream) |  | 2024-11-01 | 2024-12-11 | 40 |  |  | 0 | -40 | 0%
Identification des impacts du changement par stream | Equipe Projet |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Identification des impacts Métiers par stream | Equipe Projet |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Sensibilisation des changements par Stream | Equipe Projet |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Création des supports de formation | Equipe Projet |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Formation des métiers | Equipe Projet |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Formalisation des jeux | Equipe Projet |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Réalisation des jeux sur le programme et les Stream ouverts | Equipe Projet |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Préparation de la plénière physique | Equipe Projet |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Réalisation de la plénière physique | Equipe Projet | 2024-12-01 | 2024-12-10 | 9 |  |  | 0 | -9 | 0%
Plan conduite du changement Décembre (05 stream) |  | 2024-12-01 | 2025-01-11 | 41 |  |  | 0 | -41 | 0%
Identification des impacts du changement par stream | Equipe Projet |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Identification des impacts Métiers par stream | Equipe Projet |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Sensibilisation des changements par Stream | Equipe Projet |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Création des supports de formation | Equipe Projet |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Formation des métiers | Equipe Projet |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Formalisation des jeux | Equipe Projet |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Réalisation des jeux sur le programme et les Stream ouverts | Equipe Projet |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Préparation de la plénière physique | Equipe Projet | 2025-01-01 | 2025-01-10 | 9 |  |  | 0 | -9 | 0%
Plan conduite du changement Janvier (00 stream) |  | 2025-01-11 | 2025-01-31 | 20 |  |  | 0 | -20 | 0%
Réalisation d'un bilan à mi-parcours | Equipe Projet | 2025-01-12 | 2025-01-30 | 18 |  |  | 0 | -18 | 0%
Préparation et formalisation d'un jeu | Equipe Projet | 2025-01-12 | 2025-01-30 | 18 |  |  | 0 | -18 | 0%
Réalisation d'un sondage | Equipe Projet | 2025-01-12 | 2025-01-31 | 19 |  |  | 0 | -19 | 0%
Plan conduite du changement Février (01 stream) |  |  |  | 40 |  |  | 0 | -40 | 0%
Identification des impacts du changement par stream | Equipe Projet | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 27 |  |  | 0 | -27 | 0%
Identification des impacts Métiers par stream | Equipe Projet |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Sensibilisation des changements par Stream | Equipe Projet |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Création des supports de formation | Equipe Projet |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Formation des métiers | Equipe Projet |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Formalisation des jeux | Equipe Projet |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Réalisation des jeux sur le programme et les Stream ouverts | Equipe Projet |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
Préparation de la plénière physique | Equipe Projet | 2025-03-01 | 2025-03-10 | 9 |  |  | 0 | -9 | 0%
Plan conduite du changement Mars |  | 2025-03-11 | 2025-03-31 | 20 |  |  | 0 | -20 | 0%
Préparation Rencontre physique avec tous les Stream leaders et les ambassadeurs à la fin du programme (QQOQCP) | Equipe Projet | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 27 |  |  | 0 | -27 | 0%
Réalisation Rencontre physique avec tous les Stream leaders et les ambassadeurs à la fin du programme | Equipe Projet |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
DUREE TOTALE |  |  |  | 211 |  |  | 0
LEGENDE
DD | Date de Début
DF | Date de Fin
PREV | Prévisionnel
NB: