## Lot 1- Saison 1 VF
Réf-Axes | Owners | Chantiers | sous chantiers | Réf des sc
LB | Théophile.A | Leadership | Définir l'orientation stratégique | LB_STR1_SC1
LB | Théophile.A | Leadership | Fixer les objectifs | LB_STR1_SC2
LB | Théophile.A | Réalisation des ventes | Définir le mécanisme des arrêtés de comptes | LB_STR2_SC1
LB | Théophile.A | Gestion du donneur d'ordre | Intégrer de nouveaux donneurs d’ordre, services, programme | LB_STR3_SC1
LB | Théophile.A | Gestion du donneur d'ordre | Fournir des reportings aux DO | LB_STR3_SC2
LB | Théophile.A | Gestion du donneur d'ordre | Facturer les donneurs d'ordres | LB_STR3_SC3
LB | Théophile.A | Logistique et achats | Gestion du stock | LB_STR4_SC1
LB | Théophile.A | Réalisation des ventes | Gérer le processus des ventes PSE | LB_STR2_SC2
LB | Théophile.A | Réalisation des ventes | Recouvrer les donneurs d'ordre | LB_STR2_SC3
Pe | Urbain.A | Définir les Postes | Définir des postes et des activités KCR et KSP | Pe_STR1_SC1
Pe | Urbain.A | Recrutement et embauche | Définir le processus de recrutement pour les postes KCR et KSP | Pe_STR2_SC1
Pe | Urbain.A | Recrutement et embauche | Redéfinir les contrats d'embauche | Pe_STR2_SC2
Pe | Urbain.A | Evaluation des compétences | Piloter la performance du personnel | Pe_STR3_SC1
Pe | Urbain.A | Rémunération et avantages | Objectiver, fixer des incentives et un mécanisme de rétention | Pe_STR4_SC1
Pe | Urbain.A | Recrutement et embauche | Fixer la discipline et les sanctions professionnelles | Pe_STR2_SC3
Pe | Michèle.D | Formation | Gérer les connaissances et contenus | Pe_STR5_SC1
Pe | Michèle.D | Formation | Définir le mécanisme d'évaluation des actions de formations | Pe_STR5_SC2
Pe | Michèle.D | Turnover et absentéisme | Réduire le turnover et l'absenteisme | Pe_STR6_SC1
Pe | Michèle.D | Prévision et planification | Prévoir et établir le Capacitaire | Pe_STR7_SC1
Pe | Michèle.D | Prévision et planification | Planifier et piloter en temps réel | Pe_STR7_SC2
Tech | Leandre. A | Automatisation des données | Garantir la conformité et la confidentialité des données | Te_STR1_SC1
Tech | Leandre. A | Automatisation des données | Collecter des données integres | Te_STR1_SC2
Tech | Leandre. A | Pilotage du SVI | Concevoir les parcours de service et processus clés liés aux clients | Te_STR2_SC1
Tech | Leandre. A | Sécurité et rebus | Garantir la sécurité des sites | Te_STR3_SC1
Tech | Leandre. A | Sécurité et rebus | Gérer les rebus | Te_STR3_SC2
Tech | Leandre. A | Sécurité et rebus | Définir la matrice des habilitations et des logs | Te_STR3_SC3
Tech | Leandre. A | Continuité d'activités | Etablir des plans de continuité d'activités | Te_STR4_SC1
PP | Raissa. K | Amélioration continue | Analyser la performance | PP_STR1_SC1
PP | Raissa. K | Amélioration continue | Piloter les actions correctives et l'amélioration continue | PP_STR1_SC2
PP | Raissa. K | Amélioration continue | Performance de l'expérience client | PP_STR1_SC3
PP | Raissa. K | Qualité de service | Piloter la qualité | PP_STR2_SC1
PP | Raissa. K | Qualité de service | Evaluer et coacher les conseillers | PP_STR2_SC2
PP | Raissa. K | Voix du client | Gérer la relation avec les donneurs d'ordres | PP_STR3_SC1
PP | Raissa. K | Définition des approches | Rédiger les approches COPC | PP_STR4_SC1
PP | Raissa. K | Conduite du changement | Définir les moyens et mécanismes de communication | PP_STR5_SC1
PP | Raissa. K | Conduite du changement | Définir le plan de conduite au changement | PP_STR5_SC2
Légende
DF: Début et Fin
D: Début
F: Fin