## Feuil1
TABLEAU DE SUIVI PROGRAMME DE TRANSFORMATION GMC
AXE | LEADERSHIP & BUSINESS | [11 empty] | NON DEMARRE
OWNER | Théophile AMANI | [11 empty] | EN COURS
DATE DE DEBUT | AOUT 2024 | [11 empty] | TERMINE
DATE DE FIN | FEVRIER 2025
|  | DONNEES DE REFERENCE |  |  |  |  | CIBLE Vs DUREE | VALEUR REELLE | % EVOL/ STREAM | % EVOL GLO/ STREAM | STATUT | ETAT
|  | DATE D | DUREE | DATE FIN | MOD DATE | VALEURS D
STREAM1: Leadership - Théophile A | [8 empty] | 26%
S-Chantier1: Définir les orientations stratégiques du GMC |  | 2024-09-01 | 4 | 2024-09-05 |  | 0% | 100% | 22% |  |  | NON DEMARRE | 0
S-Chantier2: Fixer les objectifs |  | 2024-09-02 | 5 | 2024-09-07 |  | 0% | 100% | 4% |  |  | NON DEMARRE | 0
STREAM2: Réalisation des ventes - Sylvanus G | [8 empty] | 17%
S-Chantier1: Gestion des arrêtés de compte |  | 2024-09-02 | 5 | 2024-09-07 |  | 0% | 100% | 6% |  |  | TERMINE | 2
S-Chantier2: Gérer le processus de vente PSE |  | 2024-09-03 | 5 | 2024-09-08 |  | 0% | 100% | 5% |  |  | TERMINE | 2
S-Chantier3: Fournir des reportings au DO |  | 2024-09-04 | 5 | 2024-09-09 |  | 0% | 100% | 6% |  |  | NON DEMARRE | 0
STREAM3: Gestion du Donneur d'ordre - Sylvanus G | [8 empty] | 8%
S-Chantier1: Intégrer de nouveaux Donneur d'ordre, Services, programmes |  | 2024-09-06 | 5 | 2024-09-11 |  | 0% | 100% | 2% |  |  | EN COURS | 1
S-Chantier2: Facturer le DO et le recouvrer |  | 2024-09-04 | 5 | 2024-09-09 |  | 0% | 100% | 5% |  |  | EN COURS | 1
S-Chantier3: Fournir des reportings au DO |  | 2024-09-01 | 5 | 2024-09-06 |  | 0% | 100% | 1% |  |  | EN COURS | 1
STREAM4: Achats et logistique - Juste G | [8 empty] | 9%
S-Chantier1: Gestion du Stock |  | 2024-09-06 | 5 | 2024-09-11 |  | 0% | 100% | 9% |  |  | NON DEMARRE | 0
Formulas:
DATE FIN = [DONNEES DE REFERENCE]+[DUREE]

## LB STREAM1 SC1
AXE | LEADERSHIP & BUSINESS
OWNER | Théophile AMANI
STEAM LEADER | Théophile AMANI
DATE DE DEBUT | 2024-09-01
DATE DE FIN | 2024-10-01
PERIMETRE | Toutes les filiales, BU + HOOPE
STREAM1: Leadership
S-Chantier1: Définir les orientations stratégiques du GMC
ETAPES | EQUIPE PROJET | DD PREV | DF PREV | DUREE PREV | DD REELLE | DF REELLE | DUREE REELLE | GLISSEMENT | % AVANC | COMMENTAIRES
Définition du périmètre | Stream Leader | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 4 |  |  |  | -4 | 0
Définition du planning et constitution de l'équipe projet | Stream Leader | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 4 |  |  |  |  | 0
Rédaction des approches | Equipe projet | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 4 |  |  |  |  | 0
* Modélisation de l'approche(siège et filiales) | Equipe projet | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2 |  |  |  |  | 0
* Définition des Indicateurs (Intégrer les formules de calculs et les sources de données) | Equipe projet | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 1 |  |  |  |  | 0
* Validation de l'approche | Toutes les Directions + Equipe projet | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 1 |  |  |  |  | 0
Identification des changements futurs(siège et filiales) | Equipe projet + CDC | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 1 |  |  |  |  | 0
Identification des opportunités d'optimisation(siège et filiales) | Equipe projet | 2024-09-23 | 2024-10-30 | 37 |  |  |  |  | 0
* Définition des orientations stratégiques triénales ou quinquenale | CODIR + Equipe projet
Réalisation de la formation(siège et filiales) | CDC + AAIM | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 7 |  |  |  |  | 0
Communication(siège et filiales) | DQEC | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 1 |  |  |  |  | 0
Clôture | Equipe projet | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 1 |  |  |  |  | 0
DUREE TOTALE |  |  |  | 63 |  |  |  |  | 0
LEGENDE
DD | Date de Début
DF | Date de Fin
PREV | Prévisionnel
NB: